## Danh mục
\9 | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mốc chính của tuần | Tên thành viên | Vai trò | Trạng thái | Ưu tiên | Cổng | Rubric
Tuần 01 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | Khởi tạo nền tảng, Docker, Repo, Phân tích thị trường | Nguyễn Tấn Phát | PO & BA | Backlog | Khẩn cấp | G1 | 2026-01-05
Tuần 02 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | Lean Canvas, Kanban, Setup Custom Plugin & Theme UI Tokens | Lê Nguyễn Quốc An | Scrum Master & DevOps | To Do | Cao | G2 | 2026-02-05
Tuần 03 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | Hạn chốt G3 (L01, L02, L08, L09), Crawl >= 500 SKU | Lâm Trúc Uyên | Theme Dev 1 (Catalog, UI) | In Progress | Trung bình | G3 | 2026-03-05
Tuần 04 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | Hạn chốt G3 (L03, L04, L05), Code Đợt A (Quiz, Catalog, Hạ tầng) | Huỳnh Ngọc Nhã Uyên | Theme Dev 2 (Quiz Frontend, Cart/Checkout UX) | Review | Thấp | G4 | 2026-04-05
Tuần 05 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | Hạn chốt G3 (L06, L07), Import >= 500 SKU đủ 3 taxonomy | Bùi Hiếu Nhân | Plugin Dev 1 (Quiz Backend, Taxonomy, REST) | Testing |  | G5 | 2026-05-05
Tuần 06 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | Hạn chốt G3 (L10), Bật HPOS WooCommerce | Nguyễn Minh Trí | Plugin Dev 2 (Crawler, HPOS, Redis, khuyến mãi) | Done |  | G6 | 2026-06-05
Tuần 07 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | Redis Object Cache Connected, Chốt REST namespace | Trần Ngọc Minh Tuyền | Integration Dev (thanh toán, email, vận chuyển, REST API) | Blocked |  | G7 | Không
Tuần 08 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Website VPS domain HTTPS (Rubric 5.1), Selenium 3 tác vụ (5.5), REST API 3 tác vụ (5.6) | Nguyễn Ngọc Thảo Uyên | QA & Automation (Selenium) |  |  | G8
Tuần 09 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | Load test 50 users, Regression test Selenium 5/5 lần, Script Python gọi REST
Tuần 10 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | Tổng duyệt, hoàn thiện báo cáo Word, slide, video 4K, Demo Day

## Luồng
Mã luồng | Tên | Nhóm | Mục tiêu | Bắt đầu khi | Kết thúc khi | Nhận từ luồng | Bàn giao cho luồng | Flow Owner | PO duyệt | SM duyệt | QA | Ưu tiên | Hạn chốt G3 | Rubric liên quan | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | % hoàn thành | Sẵn sàng prompt? | Link thư mục docs/flows/...
L01 | Quiz chẩn đoán da & Routine cá nhân hóa | Chuỗi khách hàng | Giúp khách hàng nhận diện đúng loại da và nhận Routine 3-4 sản phẩm phù hợp qua bài trắc nghiệm. | Khách bấm "Làm Quiz" | Hiển thị Routine 3–4 sản phẩm | L08 | L02, L03 | Bùi Hiếu Nhân | Nguyễn Tấn Phát | Lê Nguyễn Quốc An | Nguyễn Ngọc Thảo Uyên | Must | 2026-10-11 | Không | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | CHƯA SẴN SÀNG | docs/flows/L01-quiz-routine/
L02 | Khám phá & chọn sản phẩm (Catalog, lọc, chi tiết) | Chuỗi khách hàng | Cung cấp giao diện duyệt sản phẩm, lọc theo đa tiêu chí taxonomy và xem chi tiết sản phẩm chuẩn UX. | Khách vào web/tìm kiếm | Bấm "Thêm vào giỏ" | L08 | L03 | Lâm Trúc Uyên | Nguyễn Tấn Phát | Lê Nguyễn Quốc An | Nguyễn Ngọc Thảo Uyên | Must | 2026-10-11 | Không | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | CHƯA SẴN SÀNG | docs/flows/L02-catalog-product/
L03 | Giỏ hàng & Combo Routine | Chuỗi khách hàng | Quản lý giỏ hàng mượt mà, tự động áp dụng giảm giá 10% combo routine và cảnh báo xung đột hoạt chất. | Thêm vào giỏ (kể cả 1-click Routine) | Bấm "Thanh toán" | L01, L02 | L04 | Huỳnh Ngọc Nhã Uyên | Nguyễn Tấn Phát | Lê Nguyễn Quốc An | Nguyễn Ngọc Thảo Uyên | Must | 2026-10-18 | Không | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | CHƯA SẴN SÀNG | docs/flows/L03-cart-combo/
L04 | Checkout & Thanh toán (COD, VietQR, VNPay Sandbox) | Chuỗi khách hàng | Xử lý thông tin giao hàng và tích hợp đa dạng cổng thanh toán an toàn, chính xác (Rubric 5.2). | Nhập thông tin giao hàng | Thanh toán được xác nhận | L03 | L05 | Trần Ngọc Minh Tuyền | Nguyễn Tấn Phát | Lê Nguyễn Quốc An | Nguyễn Ngọc Thảo Uyên | Must | 2026-10-18 | 2026-02-05 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | CHƯA SẴN SÀNG | docs/flows/L04-checkout-payment/
L05 | Xử lý đơn hàng & Thông báo (vòng đời đơn, HPOS, tồn kho, email hóa đơn) | Nền tảng | Quản lý toàn bộ vòng đời đơn hàng, trừ tồn kho, tối ưu lưu trữ với HPOS (Rubric 5.3) và gửi email hóa đơn. | Đơn được tạo | Đơn sẵn sàng giao | L04 | L07, L06, L10 | Nguyễn Minh Trí | Nguyễn Tấn Phát | Lê Nguyễn Quốc An | Nguyễn Ngọc Thảo Uyên | Must | 2026-10-18 | 2026-03-05 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | CHƯA SẴN SÀNG | docs/flows/L05-order-processing/
L06 | Vận chuyển & Giao hàng tận tay (phí ship, trạng thái giao, giao thất bại) | Chuỗi khách hàng | Mô phỏng quy trình tính phí vận chuyển và cập nhật trạng thái giao hàng tận tay khách hàng. | Đơn sẵn sàng giao | Khách nhận hàng hoặc giao thất bại | L05 | L07 (Đã giao là mốc tính 7 ngày) | Trần Ngọc Minh Tuyền | Nguyễn Tấn Phát | Lê Nguyễn Quốc An | Nguyễn Ngọc Thảo Uyên | Should | 2026-10-25 | Không | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | CHƯA SẴN SÀNG | docs/flows/L06-shipping-delivery/
L07 | Đổi trả & Hoàn tiền (7 ngày, kiểm hàng, hoàn tiền, nhập lại kho) | Chuỗi khách hàng | Tiếp nhận yêu cầu đổi trả trong 7 ngày, kiểm định sản phẩm, thực hiện hoàn tiền và nhập lại kho. | Khách yêu cầu trả hàng | Hoàn tiền xong và tồn kho cập nhật | L06 | L05 (nhập kho & hoàn tiền) | Nguyễn Tấn Phát | Nguyễn Tấn Phát | Lê Nguyễn Quốc An | Nguyễn Ngọc Thảo Uyên | Should | 2026-10-25 | Không | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | CHƯA SẴN SÀNG | docs/flows/L07-return-refund/
L08 | Dữ liệu sản phẩm >= 500 SKU (crawl -> làm sạch -> gán taxonomy -> import) | Nền tảng | Thu thập độc lập >= 500 SKU mỹ phẩm thật, chuẩn hóa taxonomy và import vào hệ thống (Rubric 5.4). | Chọn nguồn | >= 500 SKU đã import, đủ 3 taxonomy | Không | L01, L02 | Nguyễn Minh Trí | Nguyễn Tấn Phát | Lê Nguyễn Quốc An | Nguyễn Ngọc Thảo Uyên | Must | 2026-10-11 | 2026-04-05 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | CHƯA SẴN SÀNG | docs/flows/L08-product-data/
L09 | Hạ tầng, Triển khai & Hiệu năng | Nền tảng | Đóng gói Docker đồng nhất, deploy Cloud VPS domain HTTPS (Rubric 5.1) và tăng tốc với Redis (Rubric 5.3). | Repo/Docker local | VPS domain HTTPS chạy ổn định, Redis/HPOS, load test | Không | Toàn hệ thống | Lê Nguyễn Quốc An | Nguyễn Tấn Phát | Lê Nguyễn Quốc An | Nguyễn Ngọc Thảo Uyên | Must | 2026-10-11 | 5.1, 5.3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | CHƯA SẴN SÀNG | docs/flows/L09-infra-devops/
L10 | Tự động hóa & API (Selenium + REST cùng 3 tác vụ) | Nền tảng | Tự động hóa kiểm thử Selenium (Rubric 5.5) và cung cấp REST API độc lập (Rubric 5.6) cho 3 tác vụ quản trị. | Có đơn và sản phẩm mẫu | 2 script chạy thành công | L05, L08 | Báo cáo môn học | Nguyễn Ngọc Thảo Uyên | Nguyễn Tấn Phát | Lê Nguyễn Quốc An | Bùi Hiếu Nhân | Must | 2026-11-01 | 5.5, 5.6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | CHƯA SẴN SÀNG | docs/flows/L10-automation-api/
L00 | Quản trị dự án, Báo cáo & Demo (Kanban, Daily, chương báo cáo, slide, video 4K, tổng duyệt) | Nền tảng | Quản trị tiến độ Agile/Scrum, kiểm soát tài liệu báo cáo Word, slide và tổ chức Demo Day hoàn hảo. | Kickoff | Demo Day | Toàn hệ thống | Giảng viên & Hội đồng | Lê Nguyễn Quốc An | Nguyễn Tấn Phát | Lê Nguyễn Quốc An | Nguyễn Ngọc Thảo Uyên | Must | 2026-10-11 | Không | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | CHƯA SẴN SÀNG | docs/flows/L00-project-management/

## RACI
Mã luồng | Tên luồng | Nguyễn Tấn Phát | Lê Nguyễn Quốc An | Lâm Trúc Uyên | Huỳnh Ngọc Nhã Uyên | Bùi Hiếu Nhân | Nguyễn Minh Trí | Trần Ngọc Minh Tuyền | Nguyễn Ngọc Thảo Uyên | Kiểm tra
L01 | Quiz chẩn đoán da & Routine cá nhân hóa | R | C | I | R | A | I | I | C | ĐẠT
L02 | Khám phá & chọn sản phẩm (Catalog, lọc, chi tiết) | R | I | A | C | I | R | I | C | ĐẠT
L03 | Giỏ hàng & Combo Routine | C | I | C | A | I | R | I | C | ĐẠT
L04 | Checkout & Thanh toán (COD, VietQR, VNPay Sandbox) | C | I | I | R | I | I | A | C | ĐẠT
L05 | Xử lý đơn hàng & Thông báo (vòng đời đơn, HPOS, tồn kho, email hóa đơn) | R | C | I | I | I | A | R | C | ĐẠT
L06 | Vận chuyển & Giao hàng tận tay (phí ship, trạng thái giao, giao thất bại) | C | I | R | I | I | R | A | C | ĐẠT
L07 | Đổi trả & Hoàn tiền (7 ngày, kiểm hàng, hoàn tiền, nhập lại kho) | A | C | R | I | R | C | R | C | ĐẠT
L08 | Dữ liệu sản phẩm >= 500 SKU (crawl -> làm sạch -> gán taxonomy -> import) | R | I | I | I | C | A | I | R | ĐẠT
L09 | Hạ tầng, Triển khai & Hiệu năng | C | A | I | I | C | R | C | R | ĐẠT
L10 | Tự động hóa & API (Selenium + REST cùng 3 tác vụ) | C | C | I | I | R | C | R | A | ĐẠT
L00 | Quản trị dự án, Báo cáo & Demo | R | A | C | I | I | I | I | C | ĐẠT

## DoR
Mã luồng | Tên luồng | (1) Flow Card đủ mục | (2) Sơ đồ luồng chính đã vẽ và PO duyệt | (3) Trạng thái/State đã định nghĩa | (4) Dữ liệu, bảng, meta, taxonomy đã liệt kê | (5) Endpoint/hook đã chốt | (6) Tiêu chí chấp nhận >= 5 (Given-When-Then) | (7) Ràng buộc kỹ thuật đã ghi | (8) Dữ liệu/kịch bản test mẫu | Trạng thái DoR
L01 | Luồng 01 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | CHƯA SẴN SÀNG
L02 | Luồng 02 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | CHƯA SẴN SÀNG
L03 | Luồng 03 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | CHƯA SẴN SÀNG
L04 | Luồng 04 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | CHƯA SẴN SÀNG
L05 | Luồng 05 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | CHƯA SẴN SÀNG
L06 | Luồng 06 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | CHƯA SẴN SÀNG
L07 | Luồng 07 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | CHƯA SẴN SÀNG
L08 | Luồng 08 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | SẴN SÀNG PROMPT
L09 | Luồng 09 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | SẴN SÀNG PROMPT
L10 | Luồng 10 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | CHƯA SẴN SÀNG
L00 | Luồng 00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | CHƯA SẴN SÀNG

## Prompt Log
Mã prompt | Mã task | Luồng | Người viết | Agent/Model | Phiên bản | Tài liệu đính kèm | Nội dung prompt | Kết quả | Lý do sửa | Link PR | Ngày
PRM-01 (VÍ DỤ) | L01-G4-01 | L01 | Bùi Hiếu Nhân | Claude 3.5 Sonnet | v1.0 | docs/flows/L01-quiz-routine/flow-card.md | Dựa trên Flow Card L01 và cấu trúc bảng wp_options, hãy sinh class Quiz_Engine xử lý tính điểm weighted tag matching... | Cần sửa | Thiếu kiểm tra nonce CSRF trong REST endpoint, đã bổ sung tay trước khi mở PR | https://github.com/QuocAn0303/KLEER/pull/12 | 2026-10-12

## Mẫu Prompt
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MẪU PROMPT CHO AI AGENT
1. Đọc kỹ Flow Card và sơ đồ đã được PO/SM duyệt tại cổng G3 trước khi điền thông tin.
2. Thay thế toàn bộ các phần trong ngoặc vuông [...] bằng đặc tả chi tiết của module cần sinh code.
3. Không tự ý chỉnh sửa các ràng buộc tại mục 'KHÔNG ĐƯỢC LÀM' để bảo đảm tính kỷ luật của repo.
# BỐI CẢNH Dự án KLEER: website TMĐT mỹ phẩm Unisex trên WordPress/WooCommerce, chạy Docker (nginx, php 8.2-fpm, mariadb 10.11, redis). Theme: wp-content/themes/kleer-theme/. Plugin: wp-content/plugins/kleer-plugin/. Không sửa WordPress Core. Không dùng Elementor/WPBakery. Chuẩn code: PHP theo PSR-12, JS ES6+. Mọi thay đổi qua Pull Request vào nhánh develop. # LUỒNG VÀ NHIỆM VỤ Luồng: [Lxx – tên luồng] Nhiệm vụ cụ thể (1 việc, 1 đầu ra): [mô tả] # ĐẦU VÀO (đính kèm hoặc dán vào) - Flow Card: [link/nội dung] - Sơ đồ: [link/mermaid] - Endpoint/Hook đã chốt: [request/response mẫu] - Dữ liệu liên quan: [bảng, meta, taxonomy] # ĐẦU RA MONG ĐỢI - Danh sách file cần tạo/sửa (đường dẫn đầy đủ) - Hàm/class/hook chính và chữ ký - Cách chạy thử trong Docker # TIÊU CHÍ CHẤP NHẬN (Given–When–Then) [≥ 5 ca, gồm ≥ 2 ca ngoại lệ] # KHÔNG ĐƯỢC LÀM - Không sửa file ngoài phạm vi nêu trên - Không commit .env, secret - Không thêm thư viện mới nếu chưa hỏi # YÊU CẦU CUỐI Liệt kê các giả định đã dùng và những chỗ cần người review kiểm tra kỹ.

## Cần chốt
STT | Vấn đề | Phương án mặc định | Ai chốt | Hạn chốt | Trạng thái
1 | Tên thư mục và REST namespace | Sổ tay dùng unisex-theme và unisex-quiz-engine nhưng repo dùng kleer-theme và kleer-plugin. Mặc định: theo repo cho thư mục; namespace REST cần chốt trước khi Nhân viết endpoint (Tuần 7). giữ kleer/v1 | Lê Nguyễn Quốc An | 2026-11-01 | Đã chốt
2 | Phạm vi L06 Giao hàng | Mặc định mô phỏng bằng trạng thái đơn tùy biến (Đóng gói, Đang giao, Đã giao, Giao thất bại), chưa tích hợp API hãng vận chuyển để tránh quá tải. | Lê Nguyễn Quốc An + Nguyễn Tấn Phát | 2026-10-18 | Đã thống nhất sơ bộ
3 | Phạm vi L07 Hoàn tiền | Mặc định dùng refund có sẵn của WooCommerce và nhập lại kho; chưa gọi API hoàn tiền của VNPay Sandbox. | Nguyễn Tấn Phát + Trần Ngọc Minh Tuyền | 2026-10-18 | Đã thống nhất sơ bộ
4 | Chính sách đổi trả 7 ngày | 7 ngày tính từ ngày "Đã giao" hay ngày đặt hàng? Điều kiện hàng trả (chưa mở seal, lỗi nhà sản xuất)? | Nguyễn Tấn Phát | 2026-10-25 | Đang chờ
5 | Danh sách trạng thái đơn hàng chuẩn | Cần định nghĩa danh sách trạng thái chuẩn gồm cả trạng thái đổi trả và giao hàng để đồng bộ HPOS. | Nguyễn Tấn Phát + Nguyễn Minh Trí | 2026-10-18 | Đang chờ
6 | Combo subscription (nhắc trong Lean Canvas) | Có làm không? Mặc định: không làm (Could) để tập trung vào luồng cốt lõi. | Nguyễn Tấn Phát | 2026-10-11 | Đã thống nhất bỏ qua
7 | Tên thương hiệu dùng trong báo cáo và domain | KLEER hay "Unisex Skincare"? Mặc định chọn KLEER làm tên thương hiệu thương mại. | Nguyễn Tấn Phát + Lê Nguyễn Quốc An | 2026-10-11 | Đã chọn KLEER
8 | Trạng thái Tuần 6 trong sheet cũ | Trạng thái (Đang thực hiện/Đang review) nhìn như dữ liệu mẫu, đã đặt lại về Backlog trong hệ thống mới. | Lê Nguyễn Quốc An | 2026-10-04 | Đã chốt về Backlog
9 | Quy ước viết prompt cho AI agent | Ai được dùng agent nào, bắt buộc ghi Prompt Log cho mọi prompt sinh code hay chỉ với module chính. | Lê Nguyễn Quốc An | 2026-10-11 | Đang chờ

## Đối chiếu task cũ
Mã cũ | Tuần cũ | Thành viên cũ | Tóm tắt cũ | DoD cũ | Trạng thái cũ | Mã task mới tương ứng | Luồng | Ghi chú tách/gộp | Đã map?
TASK-01 | Tuần 01 | Nguyễn Tấn Phát | Khảo sát thị trường Unisex Skincare, phân tích chân dung khách hàng Gen Z và người bận rộn; Viết đề cương chi tiết Chương 1 Báo cáo (Lý do chọn đề tài, mục tiêu, phạm vi). | Bản thảo Chương 1 file Word (tối thiểu 3 trang), có số liệu thị trường kèm trích dẫn nguồn uy tín. | Đang thực hiện | L00-G1-01 | L00 | Chuyển thành task G1 nghiên cứu thị trường của luồng Quản trị L00 | #ERROR!
TASK-02 | Tuần 01 | Lê Nguyễn Quốc An | Khởi tạo GitHub repo, cấu hình nhánh main/develop, branch protection; Viết docker-compose.yml chuẩn (Nginx, PHP 8.2-FPM, MariaDB 10.11, Redis, phpMyAdmin). | 100% 8 thành viên khởi động thành công web local qua Docker trong 1 lệnh không lỗi port/môi trường. | Hoàn thành | L09-G5-01 | L09 | Chuyển thành task G5 khởi tạo Docker stack của luồng Hạ tầng L09 (Rubric 5.1) | #ERROR!
TASK-03 | Tuần 01 | Bùi Hiếu Nhân | Nghiên cứu cấu trúc phát triển Plugin WordPress OOP Boilerplate; Lập kế hoạch kiến trúc thư mục Custom Plugin tách biệt hoàn toàn khỏi Theme. | Tài liệu cấu trúc Plugin: Tách biệt rõ Controllers, Models, Services và Endpoints. | Hoàn thành | L09-G1-01 | L09 | Chuyển thành task G1 nghiên cứu kiến trúc Custom Plugin OOP Boilerplate | #ERROR!
TASK-04 | Tuần 01 | Trần Ngọc Minh Tuyền | Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật tích hợp cổng thanh toán trực tuyến tại Việt Nam (VNPay Sandbox, Momo Sandbox, COD, VietQR); Đăng ký tài khoản Sandbox. | Tài khoản VNPay/Momo Sandbox được kích hoạt, có đầy đủ TmnCode và HashSecret. | Đang thực hiện | L04-G1-01 | L04 | Chuyển thành task G1 nghiên cứu cổng thanh toán Sandbox của luồng Checkout L04 (Rubric 5.2) | #ERROR!
TASK-05 | Tuần 01 | Lâm Trúc Uyên | Nghiên cứu phong cách thiết kế Unisex Skincare (Minimalist, tone màu Earthy Tone, font sans-serif); Tạo Moodboard và Design Tokens. | Bảng Design Guidelines (PDF/Figma link) được PO và nhóm thống nhất thông qua. | Hoàn thành | L02-G1-01 | L02 | Chuyển thành task G1 nghiên cứu phong cách thiết kế Unisex Skincare của luồng Catalog L02 | #ERROR!
TASK-06 | Tuần 01 | Huỳnh Ngọc Nhã Uyên | Nghiên cứu cơ chế tương tác (Micro-interactions) của Quiz mỹ phẩm hàng đầu (Curology, Function of Beauty, Sephora); Lên ý tưởng trải nghiệm UX. | Bản phân tích UX Benchmark kèm đề xuất hiệu ứng chuyển cảnh cho đồ án. | Hoàn thành | L01-G1-01 | L01 | Chuyển thành task G1 nghiên cứu UX Benchmark Quiz của luồng Quiz L01 | #ERROR!
TASK-07 | Tuần 01 | Nguyễn Ngọc Thảo Uyên | Xây dựng Test Plan tổng thể cho dự án: Phạm vi, chiến lược kiểm thử, định nghĩa Severity (Critical, Major, Minor); Thiết lập Bug Report template trên GitHub Issues. | Tài liệu Test Plan hoàn chỉnh; mẫu GitHub Issue Template cho Bug Report hoạt động. | Hoàn thành | L10-G1-01 | L10 | Chuyển thành task G1 xây dựng Test Plan tổng thể của luồng Tự động hóa L10 | #ERROR!
TASK-08 | Tuần 01 | Nguyễn Minh Trí | Phân tích cấu trúc HTML các website mỹ phẩm uy tín (Hasaki, Cocoon, Paula's Choice); Lựa chọn giải pháp kỹ thuật viết Web Crawler (Python BeautifulSoup/Playwright). | Tài liệu phân tích cấu trúc DOM trang nguồn và script thử nghiệm lấy được 5 sản phẩm mẫu. | Hoàn thành | L08-G1-01 | L08 | Chuyển thành task G1 phân tích DOM website nguồn của luồng Dữ liệu L08 (Rubric 5.4) | #ERROR!
TASK-09 | Tuần 02 | Nguyễn Tấn Phát | Lập Lean Canvas, xác định mô hình doanh thu B2C (bán lẻ + combo subscription); Phân tích SWOT hệ thống với 4 chiến lược kết hợp (SO, WO, ST, WT). | Hoàn thiện Chương 1 & 2 file Báo cáo; ma trận SWOT có ít nhất 4 yếu tố trên mỗi góc phân tích. | Chưa bắt đầu | L00-G1-02 | L00 | Chuyển thành task G1 lập Lean Canvas & SWOT của luồng Quản trị L00 | #ERROR!
TASK-10 | Tuần 02 | Lê Nguyễn Quốc An | Thiết lập Kanban Board trên Trello/Notion, tạo các cột trạng thái; Vận hành nghi thức Daily Async Standup hằng ngày lúc 22:00. | Bảng quản lý công việc trực tuyến hoạt động; 100% thành viên cập nhật báo cáo tiến độ đúng giờ. | Đang thực hiện | L00-G1-03 | L00 | Chuyển thành task G1 thiết lập Kanban Board & Daily Standup của luồng Quản trị L00 | #ERROR!
TASK-11 | Tuần 02 | Bùi Hiếu Nhân | Khởi tạo Custom Plugin trong thư mục /wp-content/plugins/unisex-quiz-engine/; Thiết lập cơ chế kích hoạt (Activation Hook), hủy kích hoạt (Deactivation Hook) và autoloader. | Plugin kích hoạt an toàn trong WP-Admin mà không sinh lỗi PHP Warning/Notice. | Chưa bắt đầu | L01-G5-01 | L01 | Chuyển thành task G5 khởi tạo kleer-plugin với activation/deactivation hooks của luồng Quiz L01 | #ERROR!
TASK-12 | Tuần 02 | Trần Ngọc Minh Tuyền | Cấu hình phương thức thanh toán truyền thống trong WooCommerce: Thanh toán khi nhận hàng (COD) và Chuyển khoản ngân hàng (BACS) với mã VietQR tự sinh theo số tiền đơn. | Khách hàng có thể chọn COD hoặc quét mã VietQR thành công ở màn hình Thank You page. | Chưa bắt đầu | L04-G5-01 | L04 | Chuyển thành task G5 cấu hình phương thức thanh toán COD & VietQR của luồng Checkout L04 (Rubric 5.2) | #ERROR!
TASK-13 | Tuần 02 | Lâm Trúc Uyên | Thiết kế Wireframe và Mockup UI chi tiết trên Figma cho: Trang chủ, Trang danh mục (Catalog), Trang chi tiết sản phẩm (PDP). Chuẩn Responsive Mobile-first. | Figma Prototype hoàn chỉnh cả 2 phiên bản Desktop và Mobile được PO phê duyệt. | Đang thực hiện | L02-G2-01 | L02 | Chuyển thành task G2 thiết kế Wireframe & Mockup UI Figma của luồng Catalog L02 | #ERROR!
TASK-14 | Tuần 02 | Huỳnh Ngọc Nhã Uyên | Thiết kế Prototype chi tiết luồng Quiz trên Figma: Màn hình bắt đầu, các bước câu hỏi trắc nghiệm trực quan (có thanh tiến trình), màn hình chờ tải Routine. | Figma Interactive Prototype: Thao tác click chọn đáp án chuyển mượt mà giữa các câu hỏi. | Chưa bắt đầu | L01-G2-01 | L01 | Chuyển thành task G2 thiết kế Prototype UI Quiz Figma của luồng Quiz L01 | #ERROR!
TASK-15 | Tuần 02 | Nguyễn Ngọc Thảo Uyên | Xây dựng Test Cases cho các chức năng cơ bản của WooCommerce: Đăng ký/Đăng nhập, thêm sản phẩm vào giỏ, nhập mã giảm giá, đặt hàng COD. | Bộ 25 Test Cases chi tiết cho phân hệ người dùng và thanh toán chuẩn. | Chưa bắt đầu | L05-G7-01 | L05 | Chuyển thành task G7 xây dựng bộ 25 Test Cases WooCommerce của luồng Xử lý đơn L05 | #ERROR!
TASK-16 | Tuần 02 | Nguyễn Minh Trí | Lập trình bộ cào dữ liệu tự động (Web Scraper Script): Xử lý vượt chặn IP cơ bản, tự động tải ảnh về thư mục cục bộ và phân loại trường thông tin. | Script Python chạy ổn định, không bị chặn IP khi cào 50 sản phẩm đầu tiên. | Chưa bắt đầu | L08-G5-01 | L08 | Chuyển thành task G5 lập trình Scraper Script Python của luồng Dữ liệu L08 (Rubric 5.4) | #ERROR!
TASK-17 | Tuần 03 | Nguyễn Tấn Phát | Thu thập và phân tích yêu cầu phần mềm: Phân chia nhóm chức năng Khách vãng lai, Thành viên, Quản trị viên; Vẽ Sơ đồ Use Case tổng quát và đặc tả RUP. | Tài liệu đặc tả Use Case: 100% Use Case có Pre-condition, Main Flow, Alternative Flow và Exception Flow. | Chưa bắt đầu | L00-G1-04 | L00 | Chuyển thành task G1 phân tích Use Case RUP của luồng Quản trị L00 | #ERROR!
TASK-18 | Tuần 03 | Lê Nguyễn Quốc An | Cùng Plugin Dev 2 cài đặt WooCommerce core, kiểm tra tương thích PHP 8.2; Cấu hình tiền tệ VNĐ, định dạng giá, đơn vị đo lường (ml, g); Tạo snapshot DB. | Bản snapshot cơ sở dữ liệu ban đầu sẵn sàng cung cấp cho 7 thành viên còn lại. | Chưa bắt đầu | L09-G5-02 | L09 | Chuyển thành task G5 cài đặt WooCommerce core & snapshot DB của luồng Hạ tầng L09 | #ERROR!
TASK-19 | Tuần 03 | Bùi Hiếu Nhân | Đăng ký 3 Custom Taxonomies cho sản phẩm WooCommerce qua action hook init: Loại da (skin_type), Vấn đề da (skin_concern), Bước Routine (routine_step). | 3 Taxonomies hiển thị đầy đủ trong menu Admin Quản lý sản phẩm của WooCommerce. | Chưa bắt đầu | L08-G5-02 | L08 | Chuyển thành task G5 đăng ký 3 Custom Taxonomies của luồng Dữ liệu L08 | #ERROR!
TASK-20 | Tuần 03 | Trần Ngọc Minh Tuyền | Cài đặt và tích hợp Plugin cổng thanh toán VNPay Sandbox; Cấu hình thông số TmnCode, HashSecret; Kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký dữ liệu SHA512. | Thanh toán thử nghiệm thành công bằng thẻ test VNPay, trạng thái đơn chuyển sang Đang xử lý. | Chưa bắt đầu | L04-G5-02 | L04 | Chuyển thành task G5 tích hợp Plugin VNPay Sandbox của luồng Checkout L04 (Rubric 5.2) | #ERROR!
TASK-21 | Tuần 03 | Lâm Trúc Uyên | Khởi tạo Custom Theme trong thư mục /wp-content/themes/unisex-theme/; Thiết lập functions.php, style.css, enqueue các file CSS/JS nền tảng. | Theme kích hoạt thành công trên WordPress 6.4, kế thừa đầy đủ tính năng WooCommerce. | Chưa bắt đầu | L02-G5-01 | L02 | Chuyển thành task G5 khởi tạo Custom Theme kleer-theme của luồng Catalog L02 | #ERROR!
TASK-22 | Tuần 03 | Huỳnh Ngọc Nhã Uyên | Dựng cấu trúc khung giao diện Quiz tĩnh bằng HTML5 semantic và CSS thuần (Flexbox/Grid); Chuẩn bị các container chứa câu hỏi và thanh tiến trình. | Template tĩnh hoàn chỉnh cho từng câu hỏi, hiển thị đúng tỷ lệ trên cả Desktop và Mobile. | Chưa bắt đầu | L01-G5-02 | L01 | Chuyển thành task G5 dựng khung giao diện Quiz tĩnh HTML5 của luồng Quiz L01 | #ERROR!
TASK-23 | Tuần 03 | Nguyễn Ngọc Thảo Uyên | Soạn thảo Ma trận Kiểm thử Quiz (Quiz Test Matrix): Liệt kê tất cả các tổ hợp câu trả lời khả dĩ và kết quả Routine mong đợi tương ứng từ da liễu. | Bảng Ma trận kiểm thử Quiz gồm ít nhất 30 ca kiểm thử (Test Scenarios). | Chưa bắt đầu | L01-G7-01 | L01 | Chuyển thành task G7 soạn thảo Quiz Test Matrix của luồng Quiz L01 | #ERROR!
TASK-24 | Tuần 03 | Nguyễn Minh Trí | Thực thi cào dữ liệu trên diện rộng (Rubric 5.4): Thu thập đủ thông tin tên, giá, thương hiệu, thành phần, công dụng, ảnh sản phẩm từ website nguồn. | Đạt định lượng 500 - 600 sản phẩm thật kèm hình ảnh sắc nét lưu trữ cục bộ. | Chưa bắt đầu | L08-G5-03 | L08 | Chuyển thành task G5 cào diện rộng >= 500 SKU thật của luồng Dữ liệu L08 (Rubric 5.4) | #ERROR!
TASK-25 | Tuần 04 | Nguyễn Tấn Phát | Phối hợp với Scrum Master rà soát tính logic giữa Use Case và các sơ đồ hướng đối tượng; Thiết kế kịch bản luồng khảo sát chẩn đoán da (Quiz Flowchart). | Sơ đồ luồng Quiz dạng sơ đồ khối, xác định rõ các rẽ nhánh điều kiện chăm sóc da. | Chưa bắt đầu | L01-G2-02 | L01 | Chuyển thành task G2 thiết kế kịch bản luồng Quiz Flowchart của luồng Quiz L01 | #ERROR!
TASK-26 | Tuần 04 | Lê Nguyễn Quốc An | Rà soát 3 sơ đồ UML (Class, Sequence, Activity) cùng PO, đối chiếu với cấu trúc bảng MariaDB của WooCommerce để bảo đảm tính khả thi kỹ thuật. | Bộ sơ đồ UML đạt chuẩn kỹ thuật, không có xung đột giữa thiết kế và cấu trúc CSDL. | Chưa bắt đầu | L00-G2-01 | L00 | Chuyển thành task G2 rà soát 3 sơ đồ UML của luồng Quản trị L00 | #ERROR!
TASK-27 | Tuần 04 | Bùi Hiếu Nhân | Thiết kế cấu trúc dữ liệu lưu trữ câu hỏi và bảng ánh xạ trọng số điểm giữa các đáp án trắc nghiệm với các term của 3 Custom Taxonomies. | Module cấu hình câu hỏi hoạt động, cho phép định nghĩa các trọng số điểm bằng mảng PHP. | Chưa bắt đầu | L01-G5-03 | L01 | Chuyển thành task G5 thiết kế cấu trúc dữ liệu lưu câu hỏi Quiz của luồng Quiz L01 | #ERROR!
TASK-28 | Tuần 04 | Trần Ngọc Minh Tuyền | Cấu hình dịch vụ gửi email SMTP (qua Gmail App Password hoặc SendGrid); Thiết lập tính năng tự động gửi email xác nhận ngay khi khách đặt hàng. | Hệ thống gửi email thông báo hoạt động 100% trong môi trường Docker, không bị rơi vào spam. | Chưa bắt đầu | L05-G5-01 | L05 | Chuyển thành task G5 cấu hình dịch vụ gửi email SMTP của luồng Xử lý đơn L05 | #ERROR!
TASK-29 | Tuần 04 | Lâm Trúc Uyên | Lập trình giao diện Trang chủ: Hero banner giới thiệu triết lý Unisex, nút CTA dẫn tới Smart Quiz, danh mục nổi bật và các sản phẩm bán chạy. | Trang chủ hoàn thiện 100% HTML/CSS, tốc độ render nhanh, tương thích hoàn toàn trên mobile. | Chưa bắt đầu | L02-G5-02 | L02 | Chuyển thành task G5 lập trình giao diện Trang chủ HTML/CSS của luồng Catalog L02 | #ERROR!
TASK-30 | Tuần 04 | Huỳnh Ngọc Nhã Uyên | Lập trình Single-Page Application (SPA) cho Quiz bằng Vanilla JS: Chuyển câu hỏi mượt mà, lưu tạm lựa chọn người dùng vào LocalStorage/State. | Quiz hoạt động 100% không reload trang; thanh tiến trình cập nhật mượt mà theo từng câu. | Chưa bắt đầu | L01-G5-04 | L01 | Chuyển thành task G5 lập trình SPA Quiz Vanilla JS của luồng Quiz L01 | #ERROR!
TASK-31 | Tuần 04 | Nguyễn Ngọc Thảo Uyên | Kiểm thử tính toàn vẹn của dữ liệu: Quét toàn bộ 500 sản phẩm đã cào để phát hiện link ảnh lỗi, giá trị trống (NULL), sai định dạng tiền tệ. | Báo cáo rà soát dữ liệu: Xác nhận 100% SKU có ảnh hợp lệ và giá trị số dương. | Chưa bắt đầu | L08-G7-01 | L08 | Chuyển thành task G7 kiểm thử toàn vẹn dữ liệu 500 SKU của luồng Dữ liệu L08 (Rubric 5.4) | #ERROR!
TASK-32 | Tuần 04 | Nguyễn Minh Trí | Viết script xử lý và xuất dữ liệu ra file CSV/JSON có cấu trúc chuẩn theo WooCommerce Product Import Schema, bao gồm các cột Taxonomy. | File dữ liệu CSV chuẩn hóa 100% các cột bắt buộc của WooCommerce, sẵn sàng import. | Chưa bắt đầu | L08-G5-04 | L08 | Chuyển thành task G5 xuất dữ liệu CSV/JSON chuẩn hóa của luồng Dữ liệu L08 (Rubric 5.4) | #ERROR!
TASK-33 | Tuần 05 | Nguyễn Tấn Phát | Xây dựng Bảng Ma Trận Trọng Số Quiz (Quiz Decision Matrix): Thiết lập 5 câu hỏi cốt lõi, ma trận gán điểm cộng dồn cho từng lựa chọn ứng với Custom Taxonomies. | File Google Sheets Ma trận trọng số: Phủ kín 4 loại da, 4 vấn đề da chính và 4 bước chăm sóc tiêu chuẩn. | Chưa bắt đầu | L01-G1-02 | L01 | Chuyển thành task G1 xây dựng Quiz Decision Matrix của luồng Quiz L01 | #ERROR!
TASK-34 | Tuần 05 | Lê Nguyễn Quốc An | Thiết kế Sơ đồ Kiến trúc Hệ thống: Kiến trúc mức luận lý (3-Tier Architecture) và Kiến trúc mức vật lý thể hiện các Docker Container, Volume, Network. | 2 sơ đồ kiến trúc chuẩn mực được vẽ bằng draw.io hoặc PlantUML, đính kèm vào Báo cáo. | Chưa bắt đầu | L09-G2-01 | L09 | Chuyển thành task G2 thiết kế sơ đồ kiến trúc 3-tier & Docker runtime của luồng Hạ tầng L09 (Rubric 5.1) | #ERROR!
TASK-35 | Tuần 05 | Bùi Hiếu Nhân | Lập trình Thuật toán Tính điểm Trọng số (Weighted Tag Matching): Thu nhận payload đáp án từ người dùng, tính tổng điểm và xếp hạng Taxonomy phù hợp. | Hàm xử lý thuật toán đạt độ chính xác 100% so với Ma trận trọng số do PO cung cấp. | Chưa bắt đầu | L01-G5-05 | L01 | Chuyển thành task G5 lập trình Weighted Tag Matching của luồng Quiz L01 | #ERROR!
TASK-36 | Tuần 05 | Trần Ngọc Minh Tuyền | Thiết kế và tùy biến mẫu HTML Email Hóa Đơn Khách Hàng (Customer Invoice): Đậm phong cách Unisex, hiển thị chi tiết sản phẩm, tổng tiền, mã QR. | Mẫu email hóa đơn chuyên nghiệp, chuẩn responsive, hiển thị đẹp trên cả Gmail Mobile và Outlook. | Chưa bắt đầu | L05-G5-02 | L05 | Chuyển thành task G5 thiết kế mẫu HTML Email Hóa Đơn của luồng Xử lý đơn L05 | #ERROR!
TASK-37 | Tuần 05 | Lâm Trúc Uyên | Lập trình Trang Shop/Catalog: Lưới sản phẩm (Product Grid), hiển thị ảnh thumbnail, giá bán, nhãn phân loại Unisex và nút Thêm vào giỏ hàng nhanh. | Template archive-product.php hiển thị chuẩn 12 sản phẩm/trang, phân trang mượt mà. | Chưa bắt đầu | L02-G5-03 | L02 | Chuyển thành task G5 lập trình Trang Shop/Catalog archive-product.php của luồng Catalog L02 | #ERROR!
TASK-38 | Tuần 05 | Huỳnh Ngọc Nhã Uyên | Tích hợp Fetch API gọi endpoint REST API của Plugin Dev 1: Gửi mảng câu trả lời dưới dạng JSON, nhận kết quả đề xuất và xử lý hiệu ứng loading. | Kết nối API thành công; bắt lỗi hiển thị thông báo thân thiện khi mất kết nối mạng. | Chưa bắt đầu | L01-G5-06 | L01 | Chuyển thành task G5 tích hợp Fetch API gọi REST API Quiz của luồng Quiz L01 | #ERROR!
TASK-39 | Tuần 05 | Nguyễn Ngọc Thảo Uyên | Kiểm thử phân hệ Giỏ hàng & Thanh toán: Kiểm tra các trường hợp tính sai thuế, phí ship, mã giảm giá âm tiền, đặt hàng thiếu thông tin bắt buộc. | Báo cáo kiểm thử Checkout: Hệ thống bắt lỗi chính xác 100% các trường hợp validation. | Chưa bắt đầu | L03-G7-01 | L03 | Chuyển thành task G7 kiểm thử phân hệ Giỏ hàng & Thanh toán của luồng Giỏ hàng L03 | #ERROR!
TASK-40 | Tuần 05 | Nguyễn Minh Trí | Viết script import tự động (sử dụng WP-CLI hoặc WP All Import script) để nạp 500 SKU vào database kèm gán ảnh đại diện WebP và Taxonomies. | 500 sản phẩm hiển thị đầy đủ trên hệ thống kèm hình ảnh WebP dung lượng dưới 120KB. | Chưa bắt đầu | L08-G5-05 | L08 | Chuyển thành task G5 viết script import 500 SKU qua WP-CLI của luồng Dữ liệu L08 (Rubric 5.4) | #ERROR!
TASK-41 | Tuần 06 | Nguyễn Tấn Phát | Tiếp nhận file dữ liệu crawl từ Plugin Dev 2; Rà soát làm sạch: Chuẩn hóa tên sản phẩm, giá bán, gán đủ 3 Custom Taxonomies cho >= 500 SKU. | File dữ liệu 500 SKU sạch 100%: Không trùng lặp, không lỗi font UTF-8, 100% sản phẩm có đủ taxonomy. | Đang thực hiện | L08-G6-01 | L08 | Chuyển thành task G6 rà soát làm sạch 500 SKU & taxonomy của luồng Dữ liệu L08 (Rubric 5.4) | #ERROR!
TASK-42 | Tuần 06 | Lê Nguyễn Quốc An | Cấu hình Redis Object Cache trên Docker: Tích hợp thư viện PhpRedis vào container WordPress, cấu hình wp-config.php kích hoạt Redis cache. | Tỷ lệ Redis Cache Hit Ratio đạt >= 80%; thời gian phản hồi truy vấn database giảm >= 50%. | Đang thực hiện | L09-G5-03 | L09 | Chuyển thành task G5 cấu hình Redis Object Cache Docker của luồng Hạ tầng L09 (Rubric 5.3) | #ERROR!
TASK-43 | Tuần 06 | Bùi Hiếu Nhân | Lập trình Logic Truy vấn Sản phẩm (Routine Query Engine): Dựa trên Taxonomy được xếp hạng cao nhất, truy vấn chính xác 3 - 4 sản phẩm đại diện. | Trả về danh sách 3 - 4 sản phẩm đại diện cho: Làm sạch, Đặc trị, Dưỡng ẩm, Chống nắng. | Đang thực hiện | L01-G5-07 | L01 | Chuyển thành task G5 lập trình Routine Query Engine của luồng Quiz L01 | #ERROR!
TASK-44 | Tuần 06 | Trần Ngọc Minh Tuyền | Cấu hình Logic Vận Chuyển (Shipping Zones & Rates): Cài đặt phí vận chuyển tiêu chuẩn, hỏa tốc và miễn phí vận chuyển (Freeship) cho đơn từ 500.000đ. | Giỏ hàng tự động tính đúng phí vận chuyển tương ứng theo địa chỉ nhận hàng và giá trị đơn. | Đang review | L06-G5-01 | L06 | Chuyển thành task G5 cấu hình Shipping Zones & Rates của luồng Vận chuyển L06 | #ERROR!
TASK-45 | Tuần 06 | Lâm Trúc Uyên | Xây dựng Bộ lọc Ajax đa tiêu chí: Cho phép lọc đồng thời theo Loại da, Vấn đề da, Mức giá và Thương hiệu mà không cần tải lại trang web. | Bộ lọc phản hồi tức thì (< 200ms); URL tự cập nhật query params để khách có thể copy link chia sẻ. | Đang thực hiện | L02-G5-04 | L02 | Chuyển thành task G5 xây dựng Bộ lọc Ajax đa tiêu chí của luồng Catalog L02 | #ERROR!
TASK-46 | Tuần 06 | Huỳnh Ngọc Nhã Uyên | Lập trình Màn hình Kết Quả Routine Cá Nhân Hóa: Hiển thị phân tích tình trạng da, danh sách 3 - 4 bước kèm hình ảnh, giá bán và lý do gợi ý. | Màn hình Routine hiển thị sinh động, chuẩn Responsive, có nút Thêm cả Routine vào giỏ. | Đang thực hiện | L01-G5-08 | L01 | Chuyển thành task G5 lập trình Màn hình Kết Quả Routine của luồng Quiz L01 | #ERROR!
TASK-47 | Tuần 06 | Nguyễn Ngọc Thảo Uyên | Thực thi toàn bộ Ma trận kiểm thử Quiz trên phiên bản tích hợp; Ghi nhận và báo cáo lỗi hiển thị hoặc logic gợi ý sai lệch phác đồ da. | 100% tổ hợp Quiz test thành công; không có trường hợp nào bị trả về kết quả trang trắng. | Đang review | L01-G7-02 | L01 | Chuyển thành task G7 thực thi Quiz Test Matrix trên bản tích hợp của luồng Quiz L01 | #ERROR!
TASK-48 | Tuần 06 | Nguyễn Minh Trí | Cấu hình và kích hoạt WooCommerce HPOS (High-Performance Order Storage): Chuyển đổi lưu trữ đơn hàng từ bảng wp_posts sang các bảng chuyên biệt. | HPOS kích hoạt thành công ở chế độ lưu trữ chuyên biệt (Custom Tables), không gặp lỗi đồng bộ. | Đang thực hiện | L05-G5-03 | L05 | Chuyển thành task G5 cấu hình & kích hoạt WooCommerce HPOS của luồng Xử lý đơn L05 (Rubric 5.3) | #ERROR!
TASK-49 | Tuần 07 | Nguyễn Tấn Phát | Kiểm thử tính đúng đắn của đề xuất Routine với các ca lâm sàng giả lập (VD: Da dầu mụn ẩn, Da khô nhạy cảm); Tinh chỉnh văn phong câu hỏi Quiz. | Bảng nghiệm thu kết quả Quiz: 20 kịch bản test trả về đúng phác đồ khoa học da liễu. | Chưa bắt đầu | L01-G8-01 | L01 | Chuyển thành task G8 nghiệm thu Quiz 20 ca lâm sàng của luồng Quiz L01 | #ERROR!
TASK-50 | Tuần 07 | Lê Nguyễn Quốc An | Điều phối việc ghép nối giữa Frontend Quiz và Backend Quiz API; Giải quyết các vấn đề liên quan đến CORS, kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu JSON. | Nhánh develop hoạt động ổn định, không có xung đột giữa Frontend và Backend. | Chưa bắt đầu | L01-G6-01 | L01 | Chuyển thành task G6 ghép nối Frontend & Backend Quiz, review PR của luồng Quiz L01 | #ERROR!
TASK-51 | Tuần 07 | Bùi Hiếu Nhân | Đăng ký REST API Endpoint chính thức: POST /wp-json/unisex-quiz/v1/recommend; Thiết lập quyền truy cập public (permission_callback) và sanitize payload. | API endpoint trả dữ liệu JSON hợp lệ qua Postman với mã phản hồi HTTP 200 OK trong < 300ms. | Chưa bắt đầu | L01-G5-09 | L01 | Chuyển thành task G5 đăng ký REST API Endpoint Quiz của luồng Quiz L01 | #ERROR!
TASK-52 | Tuần 07 | Trần Ngọc Minh Tuyền | Khởi tạo WooCommerce REST API v3: Thiết lập Consumer Key và Consumer Secret; Cấp quyền Read/Write để chuẩn bị kịch bản tự động hóa Rubric 5.6. | Cặp khóa API được lưu trữ an toàn; kết nối thành công và xác thực hợp lệ qua Postman. | Chưa bắt đầu | L10-G5-01 | L10 | Chuyển thành task G5 khởi tạo WooCommerce REST API v3 key của luồng Tự động hóa L10 (Rubric 5.6) | #ERROR!
TASK-53 | Tuần 07 | Lâm Trúc Uyên | Lập trình Trang chi tiết sản phẩm (Single Product Page): Gallery ảnh trượt (Slider), giá khuyến mãi, bảng thành phần chi tiết, đánh giá sao. | Template single-product.php đạt chuẩn UX, tự động hiển thị đúng 3 Custom Taxonomies. | Chưa bắt đầu | L02-G5-05 | L02 | Chuyển thành task G5 lập trình Trang chi tiết sản phẩm single-product.php của luồng Catalog L02 | #ERROR!
TASK-54 | Tuần 07 | Huỳnh Ngọc Nhã Uyên | Lập trình tính năng '1-Click Add Routine to Cart': Gọi AJAX đồng thời thêm toàn bộ 3 - 4 sản phẩm trong Routine vào giỏ hàng WooCommerce. | Thêm đủ và đúng sản phẩm vào giỏ chỉ trong 1 lần click; hiển thị thông báo thành công mượt mà. | Chưa bắt đầu | L03-G5-01 | L03 | Chuyển thành task G5 lập trình 1-Click Add Routine to Cart AJAX của luồng Giỏ hàng L03 | #ERROR!
TASK-55 | Tuần 07 | Nguyễn Ngọc Thảo Uyên | Cài đặt và làm quen với công cụ Web Automation: Selenium IDE trên trình duyệt và Selenium WebDriver (Python/NodeJS); Xác định locator các phần tử. | Bảng tổng hợp bộ định vị (Locators Map) các nút bấm và trường nhập liệu cần tự động hóa. | Chưa bắt đầu | L10-G1-02 | L10 | Chuyển thành task G1 lập Locators Map Selenium của luồng Tự động hóa L10 (Rubric 5.5) | #ERROR!
TASK-56 | Tuần 07 | Nguyễn Minh Trí | Tích hợp Redis Object Cache: Cài đặt và cấu hình plugin Redis Object Cache; Kiểm tra trạng thái kết nối và đo lường số lượng SQL queries giảm thiểu. | Trạng thái Redis Object Cache báo 'Connected'; số lượng queries tải trang giảm >= 40%. | Chưa bắt đầu | L09-G5-04 | L09 | Chuyển thành task G5 kích hoạt Redis Object Cache Connected của luồng Hạ tầng L09 (Rubric 5.3) | #ERROR!
TASK-57 | Tuần 08 | Nguyễn Tấn Phát | Soạn thảo quy chế bán hàng: Chính sách đổi trả 7 ngày, quy định bảo mật thông tin, chính sách vận chuyển và cam kết mỹ phẩm chính hãng 100%. | 4 trang chính sách hoàn chỉnh trên web (Return, Privacy, Terms, Shipping) chuẩn luật TMĐT. | Chưa bắt đầu | L07-G1-01 | L07 | Chuyển thành task G1 soạn thảo quy chế bán hàng & chính sách đổi trả 7 ngày của luồng Đổi trả L07 | #ERROR!
TASK-58 | Tuần 08 | Lê Nguyễn Quốc An | Mua domain chính thức (VD: unisex-skincare.site); Cấu hình Cloudflare DNS; Cài đặt chứng chỉ SSL Let's Encrypt (HTTPS); Triển khai lên Cloud VPS. | Website chạy công khai trên domain thật với giao thức HTTPS an toàn, đạt chuẩn Rubric 5.1. | Chưa bắt đầu | L09-G5-05 | L09 | Chuyển thành task G5 mua domain & deploy VPS HTTPS của luồng Hạ tầng L09 (Rubric 5.1) | #ERROR!
TASK-59 | Tuần 08 | Bùi Hiếu Nhân | Xây dựng Cơ chế Fallback an toàn (Safe Fallback Mechanism): Nếu thuật toán không tìm thấy sản phẩm hoàn hảo, tự động gợi ý bộ sản phẩm dịu nhẹ. | 100% các tổ hợp câu trả lời ngẫu nhiên đều nhận được kết quả Routine hợp lệ, không trả về rỗng. | Chưa bắt đầu | L01-G5-10 | L01 | Chuyển thành task G5 xây dựng Safe Fallback Mechanism của luồng Quiz L01 | #ERROR!
TASK-60 | Tuần 08 | Trần Ngọc Minh Tuyền | Xây dựng kịch bản gọi WooCommerce REST API thực thi 3 nghiệp vụ tự động (Rubric 5.6): Cập nhật đơn -> Đã hoàn thành, Xóa sản phẩm mẫu, Sửa tồn kho. | Postman Collection hoàn chỉnh, cả 3 API đều trả về HTTP 200/201 kèm dữ liệu đã cập nhật. | Chưa bắt đầu | L10-G5-02 | L10 | Chuyển thành task G5 kịch bản Postman REST API 3 tác vụ của luồng Tự động hóa L10 (Rubric 5.6) | #ERROR!
TASK-61 | Tuần 08 | Lâm Trúc Uyên | Tối ưu hóa hiển thị Responsive trên toàn bộ kích thước màn hình (Mobile, Tablet, Desktop); Kiểm tra độ tương phản màu sắc và kích thước font chữ. | 100% trang giao diện vượt qua bài test Mobile-Friendly của Google, không vỡ layout. | Chưa bắt đầu | L02-G5-06 | L02 | Chuyển thành task G5 tối ưu Responsive Mobile Friendly của luồng Catalog L02 | #ERROR!
TASK-62 | Tuần 08 | Huỳnh Ngọc Nhã Uyên | Tối ưu hóa trải nghiệm trang Giỏ hàng (Cart) và Thanh toán (Checkout): Tinh gọn form nhập liệu, thêm tính năng tự động điền địa chỉ. | Form Checkout tinh giản, giảm 40% số trường nhập dư thừa, tỷ lệ bỏ rơi giỏ hàng giảm. | Chưa bắt đầu | L03-G5-02 | L03 | Chuyển thành task G5 tối ưu hóa trải nghiệm Cart & Checkout UX của luồng Giỏ hàng L03 | #ERROR!
TASK-63 | Tuần 08 | Nguyễn Ngọc Thảo Uyên | Lập trình Script Selenium Web Automation hoàn chỉnh (Rubric 5.5) thực hiện tự động 3 tác vụ trên trình duyệt: Chuyển trạng thái đơn, Xóa SP, Sửa kho. | File kịch bản Selenium (file .side hoặc code Python) tự động mở trình duyệt và thực thi 3 tác vụ. | Chưa bắt đầu | L10-G5-03 | L10 | Chuyển thành task G5 lập trình Selenium script 3 tác vụ của luồng Tự động hóa L10 (Rubric 5.5) | #ERROR!
TASK-64 | Tuần 08 | Nguyễn Minh Trí | Lập trình tính năng Khuyến mãi Routine Thông minh (Dynamic Routine Bundle Discount): Tự động giảm giá 10% khi khách hàng mua trọn bộ Routine. | Hệ thống tự động trừ tiền chiết khấu combo vào tổng đơn hàng, hiển thị rõ số tiền tiết kiệm. | Chưa bắt đầu | L03-G5-03 | L03 | Chuyển thành task G5 lập trình giảm giá 10% Combo Routine của luồng Giỏ hàng L03 | #ERROR!
TASK-65 | Tuần 09 | Nguyễn Tấn Phát | Rà soát toàn bộ luồng mua hàng và kiểm tra tính thẩm mỹ của nội dung sản phẩm; Nghiệm thu tính chính xác của các quy tắc tính tiền. | Biên bản nghiệm thu nghiệp vụ nội bộ, xác nhận website sẵn sàng phục vụ khách hàng thật. | Chưa bắt đầu | L04-G8-01 | L04 | Chuyển thành task G8 nghiệm thu luồng mua hàng & thanh toán thực tế của luồng Checkout L04 (Rubric 5.2) | #ERROR!
TASK-66 | Tuần 09 | Lê Nguyễn Quốc An | Hỗ trợ QA chạy Selenium script và Integration Dev chạy REST API trên VPS; Thực hiện Load Testing hệ thống với kịch bản 50 người dùng đồng thời. | Báo cáo Load Test: Website chịu tải 50 users đồng thời ổn định, không sập server, CPU < 70%. | Chưa bắt đầu | L09-G7-01 | L09 | Chuyển thành task G7 Load Test 50 users trên VPS thật của luồng Hạ tầng L09 (Rubric 5.1) | #ERROR!
TASK-67 | Tuần 09 | Bùi Hiếu Nhân | Tối ưu hóa truy vấn SQL: Đặt chỉ mục (Index) thích hợp cho các trường dữ liệu hay tìm kiếm trong Custom Taxonomies; Đo lường thời gian đáp ứng API. | Số lượng câu truy vấn database giảm từ 15 xuống 4; thời gian phản hồi API luôn < 300ms. | Chưa bắt đầu | L09-G5-06 | L09 | Chuyển thành task G5 tối ưu hóa SQL index latency < 300ms của luồng Hạ tầng L09 (Rubric 5.3) | #ERROR!
TASK-68 | Tuần 09 | Trần Ngọc Minh Tuyền | Viết script độc lập bằng Python (thư viện requests) thực thi 3 nghiệp vụ qua REST API (Rubric 5.6), ghi log kết quả thực thi và mã trạng thái HTTP. | Script Python chạy tự động hoàn thành cả 3 tác vụ và in log chi tiết với mã HTTP 200/201. | Chưa bắt đầu | L10-G5-04 | L10 | Chuyển thành task G5 script Python gọi REST API 3 tác vụ của luồng Tự động hóa L10 (Rubric 5.6) | #ERROR!
TASK-69 | Tuần 09 | Lâm Trúc Uyên | Tối ưu Core Web Vitals giao diện: Tích hợp lazy loading cho toàn bộ ảnh, nén CSS/JS, tối ưu font tải bất đồng bộ để tăng tốc độ tải trang. | Điểm Google Lighthouse Performance cho giao diện đạt >= 85 (Desktop) và >= 75 (Mobile). | Chưa bắt đầu | L02-G5-07 | L02 | Chuyển thành task G5 tối ưu Core Web Vitals Lighthouse >= 85/75 của luồng Catalog L02 | #ERROR!
TASK-70 | Tuần 09 | Huỳnh Ngọc Nhã Uyên | Kiểm thử trải nghiệm Quiz trên nhiều dòng điện thoại (iOS Safari, Android Chrome); Tinh chỉnh hiệu ứng trượt màn hình mượt mà không bị giật lag. | 100% người dùng thử nghiệm hoàn thành bài Quiz trên điện thoại mà không gặp trở ngại tương tác. | Chưa bắt đầu | L01-G7-03 | L01 | Chuyển thành task G7 kiểm thử UX Quiz trên mobile thực tế của luồng Quiz L01 | #ERROR!
TASK-71 | Tuần 09 | Nguyễn Ngọc Thảo Uyên | Thực thi kiểm thử hồi quy (Regression Testing) trên môi trường VPS thật; Chạy kiểm thử tự động Selenium 5 lần liên tiếp để đảm bảo tính ổn định. | Tỷ lệ chạy thành công của script Selenium đạt 5/5 lần (100% pass), không bị lỗi định vị phần tử. | Chưa bắt đầu | L10-G7-01 | L10 | Chuyển thành task G7 regression test Selenium 5/5 pass của luồng Tự động hóa L10 (Rubric 5.5) | #ERROR!
TASK-72 | Tuần 09 | Nguyễn Minh Trí | Lập trình tính năng Cảnh báo Xung đột Hoạt chất (Ingredient Conflict Warning): Phát hiện nếu khách chọn 2 sản phẩm kỵ nhau (AHA/BHA với Retinol). | Tính năng cảnh báo hoạt động chính xác khi giỏ hàng xuất hiện 2 hoạt chất xung đột. | Chưa bắt đầu | L03-G5-04 | L03 | Chuyển thành task G5 lập trình cảnh báo xung đột hoạt chất của luồng Giỏ hàng L03 | #ERROR!
TASK-73 | Tuần 10 | Nguyễn Tấn Phát | Tổng hợp toàn bộ các chương của báo cáo Word, rà soát chính tả, chuẩn hóa trích dẫn; Thiết kế Slide thuyết trình chuyên nghiệp cho buổi bảo vệ. | File Báo cáo Word cuối kỳ hoàn chỉnh; Slide thuyết trình PowerPoint đạt tính thẩm mỹ cao. | Chưa bắt đầu | L00-G8-01 | L00 | Chuyển thành task G8 tổng hợp báo cáo Word cuối kỳ & slide của luồng Quản trị L00 | #ERROR!
TASK-74 | Tuần 10 | Lê Nguyễn Quốc An | Tổ chức tổng duyệt Demo Day; chuẩn bị kịch bản phòng ngừa rủi ro (Backup Plan) nếu mạng trường chập chờn; Quay sẵn video demo dự phòng 4K. | Video demo backup 4K sẵn sàng; buổi báo cáo thử nghiệm diễn ra thành công trọn vẹn. | Chưa bắt đầu | L00-G8-02 | L00 | Chuyển thành task G8 tổng duyệt Demo Day & video backup 4K của luồng Quản trị L00 | #ERROR!
TASK-75 | Tuần 10 | Bùi Hiếu Nhân | Viết tài liệu đặc tả API theo chuẩn OpenAPI/Swagger hoặc Postman Documentation cho endpoint gợi ý Routine; Hướng dẫn tích hợp cho bên thứ ba. | Tài liệu API chi tiết, rõ ràng, chứng minh tính độc lập và khả năng mở rộng của module. | Chưa bắt đầu | L10-G8-01 | L10 | Chuyển thành task G8 đặc tả API OpenAPI/Swagger của luồng Tự động hóa L10 (Rubric 5.6) | #ERROR!
TASK-76 | Tuần 10 | Trần Ngọc Minh Tuyền | Viết mục báo cáo về Cổng thanh toán (Mục 5.2/TH3) và Tích hợp REST API độc lập (Mục 5.6); Đính kèm hình ảnh giao dịch và bằng chứng mã code. | Mục 5.6 trong báo cáo có đủ hình ảnh chụp màn hình Postman và code Python minh chứng Rubric. | Chưa bắt đầu | L04-G8-02 | L04 | Chuyển thành task G8 viết báo cáo Cổng thanh toán (5.2) & REST (5.6) của luồng Checkout L04 | #ERROR!
TASK-77 | Tuần 10 | Lâm Trúc Uyên | Tiếp nhận và xử lý triệt để danh sách UI bugs do QA bàn giao; Đóng gói mã nguồn Theme, xóa bỏ toàn bộ CSS/JS rác không sử dụng. | Toàn bộ GitHub Issues về giao diện được đóng; Theme đạt chuẩn Clean Code và không lỗi console. | Chưa bắt đầu | L02-G8-01 | L02 | Chuyển thành task G8 fix triệt để UI bugs GitHub Issues của luồng Catalog L02 | #ERROR!
TASK-78 | Tuần 10 | Huỳnh Ngọc Nhã Uyên | Hoàn thiện mã nguồn JS Quiz, đóng gói thành module sạch sẽ; Viết tài liệu hướng dẫn cấu hình câu hỏi và tùy biến giao diện trong Báo cáo. | Mã nguồn JavaScript không có lỗi runtime; tài liệu giải thích cơ chế SPA được bổ sung vào Báo cáo. | Chưa bắt đầu | L01-G8-02 | L01 | Chuyển thành task G8 hoàn thiện JS Quiz, tối ưu production bundle của luồng Quiz L01 | #ERROR!
TASK-79 | Tuần 10 | Nguyễn Ngọc Thảo Uyên | Lập Báo cáo Tổng kết Kiểm thử (Final QA Report) đóng góp vào phụ lục Báo cáo môn học: Bảng thống kê số lượng lỗi theo Severity, biểu đồ fix bug. | Báo cáo QA đầy đủ số liệu lỗi và biểu đồ chứng minh chất lượng kiểm thử của đồ án. | Chưa bắt đầu | L10-G8-02 | L10 | Chuyển thành task G8 Final QA Report của luồng Tự động hóa L10 | #ERROR!
TASK-80 | Tuần 10 | Nguyễn Minh Trí | Đóng gói toàn bộ mã nguồn script Crawler vào repository kèm requirements.txt; Viết mục báo cáo kỹ thuật về Web Crawler (Mục 5.4) và Tối ưu HPOS/Redis. | Mục 5.4 trong báo cáo đầy đủ mã nguồn, hình ảnh minh chứng quá trình cào dữ liệu đúng Rubric. | Chưa bắt đầu | L08-G8-01 | L08 | Chuyển thành task G8 đóng gói script Crawler repo & báo cáo 5.4 của luồng Dữ liệu L08 (Rubric 5.4) | #ERROR!

## Tasks
Mã task | Luồng | Cổng | Tên việc | Mô tả chi tiết | Đầu vào cần có | Sản phẩm bàn giao | Thư mục Drive quy định | Tên file bản vẽ chuẩn (.drawio/Figma) | Quy tắc & Prompt Rule (Ràng buộc AI) | DoD (đo được) | Người thực hiện | Vai trò | Người duyệt | Tuần | Bắt đầu | Hạn | Phụ thuộc | Ưu tiên | Trạng thái | Rubric | Mã task cũ | Link bàn giao (PR / Drive / Figma) | Ghi chú | Cảnh báo
L02-G1-01 | L02 | G1 | Nghiên cứu phong cách thiết kế Unisex Skincare (Minimalist, tone màu Earthy Tone, font sans-serif); Tạo Moodboard và Design Tokens (màu sắc, typography, spacing). | Nghiên cứu phong cách thiết kế Unisex Skincare (Minimalist, tone màu Earthy Tone, font sans-serif); Tạo Moodboard và Design Tokens (màu sắc, typography, spacing). | Tài liệu yêu cầu dự án và dữ liệu từ các luồng liên quan | Bảng Design Guidelines (PDF/Figma link) được PO và nhóm thống nhất thông qua. | Thiết kế hệ thống TMDT/Trúc Uyên/ | [NGƯỜI THIẾT KẾ] Figma: KLEER - Design System & Catalog PDP Wireframe | Phong cách Minimalist Earthy Tone; Sans-serif; Đầy đủ Desktop 1440px và Mobile 375px; Tự dán link Figma frame vào ô này. | Bảng Design Guidelines (PDF/Figma link) được PO và nhóm thống nhất thông qua. | Lâm Trúc Uyên | Theme Dev 1 (Catalog, UI) | Lê Nguyễn Quốc An | Tuần 01 | #N/A | #N/A |  | Cao | Done | Không | TASK-05 | https://www.figma.com/design/BaI9IvT2Mji4nBZ3n6FKFH/Design-system?node-id=49-4&t=2m2RM9qCQVkipAsD-1 |  | #N/A
L04-G1-01 | L04 | G1 | Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật tích hợp cổng thanh toán trực tuyến tại Việt Nam (VNPay Sandbox, Momo Sandbox, COD, VietQR); Đăng ký tài khoản Sandbox. | Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật tích hợp cổng thanh toán trực tuyến tại Việt Nam (VNPay Sandbox, Momo Sandbox, COD, VietQR); Đăng ký tài khoản Sandbox. | Tài liệu yêu cầu dự án và dữ liệu từ các luồng liên quan | Tài khoản VNPay/Momo Sandbox được kích hoạt, có đầy đủ TmnCode và HashSecret. | Thiết kế hệ thống TMDT/Minh Tuyền/ |  |  | Tài khoản VNPay/Momo Sandbox được kích hoạt, có đầy đủ TmnCode và HashSecret. | Trần Ngọc Minh Tuyền | Integration Dev (thanh toán, email, vận chuyển, REST API) | Lê Nguyễn Quốc An | Tuần 01 | #N/A | #N/A |  | Trung bình | In Progress | 2026-02-05 | TASK-04 |  | Doc v1.0 | #N/A
L01-G2-01 | L01 | G2 | Thiết kế Prototype UI và kịch bản luồng Quiz Flowchart | Thiết kế Figma Prototype chi tiết từng câu hỏi có thanh tiến trình và vẽ sơ đồ luồng Quiz Flowchart dạng khối. | Tài liệu yêu cầu dự án và dữ liệu từ các luồng liên quan | Figma Interactive Prototype: Thao tác click chọn đáp án và chuyển màn hình trực quan, được PO duyệt. | Thiết kế hệ thống TMDT/Nhã Uyên/ | [NGƯỜI VẼ] L01_Quiz_Logic_Flowchart.drawio (và Figma: KLEER - Quiz SPA UI) | Vẽ sơ đồ khối rẽ nhánh câu hỏi và ma trận tính điểm 4 bước; Bắt buộc ném file gốc .drawio/Figma vào Drive; Tuyệt đối cấm chụp ảnh màn hình; Tự dán link file vào ô này sau khi up. | Figma Interactive Prototype thao tác mượt mà và sơ đồ luồng Quiz xác định rõ các rẽ nhánh điều kiện. | Huỳnh Ngọc Nhã Uyên | Theme Dev 2 (Quiz Frontend, Cart/Checkout UX) | Lê Nguyễn Quốc An | Tuần 02 | 2026-09-28 | 2026-10-04 |  | Cao | To Do | Không | TASK-14, TASK-25 |  |  | TRỄ
L01-G5-01 | L01 | G5 | Khởi tạo Custom Plugin trong thư mục /wp-content/plugins/unisex-quiz-engine/; Thiết lập cơ chế kích hoạt (Activation Hook), hủy kích hoạt (Deactivation Hook) và autoloader. | Khởi tạo Custom Plugin trong thư mục /wp-content/plugins/unisex-quiz-engine/; Thiết lập cơ chế kích hoạt (Activation Hook), hủy kích hoạt (Deactivation Hook) và autoloader. | Tài liệu yêu cầu dự án và dữ liệu từ các luồng liên quan | Plugin kích hoạt an toàn trong WP-Admin mà không sinh lỗi PHP Warning/Notice. | Thiết kế hệ thống TMDT/Hiếu Nhân/ | [CODE ĐỘC LẬP - Không phụ thuộc bản vẽ] | Khởi tạo Custom Plugin boilerplate trong /wp-content/plugins/unisex-quiz-engine/; Activation/Deactivation hooks; PSR-4 Autoloader. | Plugin kích hoạt an toàn trong WP-Admin mà không sinh lỗi PHP Warning/Notice. | Bùi Hiếu Nhân | Plugin Dev 1 (Quiz Backend, Taxonomy, REST) | Lê Nguyễn Quốc An | Tuần 02 | 2026-09-28 | 2026-10-04 |  | Cao | To Do | Không | TASK-11 |  |  | TRỄ
L02-G2-01 | L02 | G2 | Thiết kế Wireframe và Mockup UI chi tiết trên Figma cho: Trang chủ, Trang danh mục (Catalog), Trang chi tiết sản phẩm (PDP). Chuẩn Responsive Mobile-first. | Thiết kế Wireframe và Mockup UI chi tiết trên Figma cho: Trang chủ, Trang danh mục (Catalog), Trang chi tiết sản phẩm (PDP). Chuẩn Responsive Mobile-first. | Tài liệu yêu cầu dự án và dữ liệu từ các luồng liên quan | Figma Prototype hoàn chỉnh cả 2 phiên bản Desktop và Mobile được PO phê duyệt. | Thiết kế hệ thống TMDT/Trúc Uyên/ | [NGƯỜI THIẾT KẾ] Figma: KLEER - Design System & Catalog PDP Wireframe | Phong cách Minimalist Earthy Tone; Sans-serif; Đầy đủ Desktop 1440px và Mobile 375px; Tự dán link Figma frame vào ô này. | Figma Prototype hoàn chỉnh cả 2 phiên bản Desktop và Mobile được PO phê duyệt. | Lâm Trúc Uyên | Theme Dev 1 (Catalog, UI) | Lê Nguyễn Quốc An | Tuần 02 | 2026-09-28 | 2026-10-04 |  | Cao | In Progress | Không | TASK-13 |  |  | TRỄ
L03-G1-01 | L03 | G1 | Viết Flow Card luồng Giỏ hàng và tính năng giảm 15% Combo Routine | Đặc tả chi tiết Flow Card cho Giỏ hàng tại docs/flows/L03-cart-combo/flow-card.md, cơ chế thêm 1-click Routine và kiểm tra xung đột hoạt chất. | Quy tắc kinh doanh Combo Skincare từ PO | File docs/flows/L03-cart-combo/flow-card.md hoàn chỉnh | Thiết kế hệ thống TMDT/Nhã Uyên/ |  |  | Flow Card nêu rõ công thức tự động trừ 15% khi đủ 3-4 bước Routine và cảnh báo xung đột AHA/Retinol. | Huỳnh Ngọc Nhã Uyên | Theme Dev 2 (Quiz Frontend, Cart/Checkout UX) | Nguyễn Tấn Phát | Tuần 02 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | TASK-06 | Cao | To Do | Không |  |  |  | TRỄ
L04-G5-01 | L04 | G5 | Cấu hình phương thức thanh toán truyền thống trong WooCommerce: Thanh toán khi nhận hàng (COD) và Chuyển khoản ngân hàng (BACS) với mã VietQR tự sinh theo số tiền đơn. | Cấu hình phương thức thanh toán truyền thống trong WooCommerce: Thanh toán khi nhận hàng (COD) và Chuyển khoản ngân hàng (BACS) với mã VietQR tự sinh theo số tiền đơn. | Tài liệu yêu cầu dự án và dữ liệu từ các luồng liên quan | Khách hàng có thể chọn COD hoặc quét mã VietQR thành công ở màn hình Thank You page. | Thiết kế hệ thống TMDT/Minh Tuyền/ | [CODE ĐỘC LẬP - Không phụ thuộc bản vẽ] | Cấu hình COD chuẩn WooCommerce; Tích hợp BACS VietQR tự sinh mã theo số tiền và cú pháp đơn hàng. | Khách hàng có thể chọn COD hoặc quét mã VietQR thành công ở màn hình Thank You page. | Trần Ngọc Minh Tuyền | Integration Dev (thanh toán, email, vận chuyển, REST API) | Lê Nguyễn Quốc An | Tuần 02 | 2026-09-28 | 2026-10-04 |  | Cao | To Do | 2026-02-05 | TASK-12 |  |  | TRỄ
L05-G1-01 | L05 | G1 | Viết Flow Card vòng đời xử lý đơn hàng và lưu trữ HPOS | Đặc tả Flow Card tại docs/flows/L05-order-processing/flow-card.md cho vòng đời đơn từ Chờ thanh toán -> Đang xử lý -> Sẵn sàng giao, kiến trúc bảng HPOS. | Tài liệu kỹ thuật WooCommerce HPOS và cấu trúc CSDL | File docs/flows/L05-order-processing/flow-card.md hoàn chỉnh | Thiết kế hệ thống TMDT/Minh Trí/ |  |  | Flow Card xác định rõ 5 trạng thái đơn chuẩn, cơ chế trừ kho tự động và trigger gửi email hóa đơn. | Nguyễn Minh Trí | Plugin Dev 2 (Crawler, HPOS, Redis, khuyến mãi) | Lê Nguyễn Quốc An | Tuần 02 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | TASK-08 | Cao | To Do | 2026-03-05 |  |  |  | TRỄ
L05-G7-01 | L05 | G7 | Xây dựng Test Cases cho các chức năng cơ bản của WooCommerce: Đăng ký/Đăng nhập, thêm sản phẩm vào giỏ, nhập mã giảm giá, đặt hàng COD. | Xây dựng Test Cases cho các chức năng cơ bản của WooCommerce: Đăng ký/Đăng nhập, thêm sản phẩm vào giỏ, nhập mã giảm giá, đặt hàng COD. | Tài liệu yêu cầu dự án và dữ liệu từ các luồng liên quan | Bộ 25 Test Cases chi tiết cho phân hệ người dùng và thanh toán chuẩn. | Thiết kế hệ thống TMDT/Thảo Uyên/ |  |  | Bộ 25 Test Cases chi tiết cho phân hệ người dùng và thanh toán chuẩn. | Nguyễn Ngọc Thảo Uyên | QA & Automation (Selenium) | Lê Nguyễn Quốc An | Tuần 02 | 2026-09-28 | 2026-10-04 |  | Cao | To Do | 2026-03-05 | TASK-15 | 25 Test Case |  | TRỄ
L01-G3-01 | L01 | G3 | Phê duyệt nghiệp vụ và kỹ thuật luồng Quiz chẩn đoán da L01 | Rà soát tính nhất quán giữa Flow Card, ma trận trọng số và sơ đồ luồng Quiz để cấp quyền chuyển sang cổng Prompt Agent. | Flow Card L01, Quiz Flowchart và ma trận câu hỏi | Biên bản phê duyệt G3 tại docs/flows/L01-quiz-routine/approval.md | Thiết kế hệ thống TMDT/Hiếu Nhân/ |  |  | PO Phát và SM An xác nhận đạt 8/8 tiêu chí DoR, trạng thái luồng L01 chuyển thành SẴN SÀNG PROMPT. | Bùi Hiếu Nhân | Plugin Dev 1 (Quiz Backend, Taxonomy, REST) | Nguyễn Tấn Phát | Tuần 03 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | L01-G1-03 | Khẩn cấp | Backlog | Không |  |  |  | TRỄ
L01-G5-02 | L01 | G5 | Lập trình SPA Quiz Frontend bằng HTML5 semantic và Vanilla JS | Dựng template HTML5 và viết script SPA Quiz Vanilla JS không reload trang, lưu state tạm vào LocalStorage/State. | Tài liệu yêu cầu dự án và dữ liệu từ các luồng liên quan | Template tĩnh hoàn chỉnh cho từng câu hỏi, hiển thị đúng tỷ lệ trên cả Desktop và Mobile. | Thiết kế hệ thống TMDT/Nhã Uyên/ | [TỰ VẼ TỰ CODE] Lấy từ bản vẽ L01-G2-01 của chính mình | Vanilla JS SPA; 100% không reload trang; Fetch API gửi answers sang backend; Render Routine kết quả responsive mobile-first. | Template tĩnh hoàn chỉnh và Quiz hoạt động 100% không reload trang; thanh tiến trình cập nhật mượt mà. | Huỳnh Ngọc Nhã Uyên | Theme Dev 2 (Quiz Frontend, Cart/Checkout UX) | Lê Nguyễn Quốc An | Tuần 03 | 2026-10-05 | 2026-10-11 |  | Trung bình | Backlog | Không | TASK-22, TASK-30 |  |  | TRỄ
L01-G7-01 | L01 | G7 | Soạn thảo Ma trận Kiểm thử Quiz và thực thi kiểm thử trên bản tích hợp | Liệt kê 30 ca kiểm thử Quiz và thực thi toàn bộ Ma trận kiểm thử trên phiên bản tích hợp giữa Frontend và Backend. | Tài liệu yêu cầu dự án và dữ liệu từ các luồng liên quan | Bảng Ma trận kiểm thử Quiz gồm ít nhất 30 ca kiểm thử (Test Scenarios). | Thiết kế hệ thống TMDT/Thảo Uyên/ |  |  | Bảng Ma trận kiểm thử Quiz gồm ít nhất 30 ca; 100% tổ hợp Quiz test thành công, không bị lỗi trang trắng. | Nguyễn Ngọc Thảo Uyên | QA & Automation (Selenium) | Lê Nguyễn Quốc An | Tuần 03 | 2026-10-05 | 2026-10-11 |  | Cao | Backlog | Không | TASK-23, TASK-47 | ma trận kiểm thử Quiz |  | TRỄ
L02-G5-01 | L02 | G5 | Khởi tạo Custom Theme trong thư mục /wp-content/themes/unisex-theme/; Thiết lập functions.php, style.css, enqueue các file CSS/JS nền tảng. | Khởi tạo Custom Theme trong thư mục /wp-content/themes/unisex-theme/; Thiết lập functions.php, style.css, enqueue các file CSS/JS nền tảng. | Tài liệu yêu cầu dự án và dữ liệu từ các luồng liên quan | Theme kích hoạt thành công trên WordPress 6.4, kế thừa đầy đủ tính năng WooCommerce. | Thiết kế hệ thống TMDT/Trúc Uyên/ | [TỰ THIẾT KẾ TỰ CODE] Dựa trên Figma Design Tokens của chính mình | Chuẩn PSR-12; Pure PHP/CSS BEM; Không dùng Elementor; Ajax filter dùng wp_ajax_ & taxonomy; Mobile-first; Điểm Lighthouse >= 80. | Theme kích hoạt thành công trên WordPress 6.4, kế thừa đầy đủ tính năng WooCommerce. | Lâm Trúc Uyên | Theme Dev 1 (Catalog, UI) | Lê Nguyễn Quốc An | Tuần 03 | 2026-10-05 | 2026-10-11 |  | Cao | Backlog | Không | TASK-21 |  |  | TRỄ
L03-G2-01 | L03 | G2 | Vẽ sơ đồ Activity diagram quy trình thêm vào giỏ và tính chiết khấu Combo | Vẽ sơ đồ Activity bằng draw.io tại docs/flows/L03-cart-combo/activity.drawio thể hiện luồng thêm 1-click Routine và kiểm tra điều kiện áp dụng giảm giá 15%. | Flow Card L03 và công thức chiết khấu | File docs/flows/L03-cart-combo/activity.drawio + PNG | Thiết kế hệ thống TMDT/Nhã Uyên/ | [NGƯỜI VẼ] L03_Cart_Combo_Discount_Activity.drawio | Sơ đồ Activity luồng 1-click thêm routine; rẽ nhánh giảm 15%; bắt xung đột Retinol/AHA; Bắt buộc lưu file .drawio gốc, cấm up ảnh. | Có đầy đủ nhánh kiểm tra số lượng SP trong routine, nhánh cảnh báo xung đột thành phần và hiển thị giá tiết kiệm. | Huỳnh Ngọc Nhã Uyên | Theme Dev 2 (Quiz Frontend, Cart/Checkout UX) | Nguyễn Tấn Phát | Tuần 03 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | L03-G1-01 | Cao | Backlog | Không |  |  |  | TRỄ
L04-G2-01 | L04 | G2 | Vẽ Sequence diagram quy trình thanh toán trực tuyến qua cổng VNPay Sandbox | Vẽ Sequence diagram bằng Mermaid tại docs/flows/L04-checkout-payment/sequence.md thể hiện các bước gửi request tạo URL thanh toán, redirect và nhận IPN callback. | Flow Card L04 và tài liệu API VNPay | File docs/flows/L04-checkout-payment/sequence.md | Thiết kế hệ thống TMDT/Minh Tuyền/ | [NGƯỜI VẼ] L04_Checkout_VNPay_Sequence.drawio | Sequence diagram tạo URL thanh toán, tính chữ ký SHA512, redirect VNPay Sandbox và nhận IPN callback; Up file .drawio gốc. | Sơ đồ thể hiện đầy đủ kiểm tra mã băm checksum SHA512, cập nhật trạng thái đơn Đang xử lý và xử lý hủy giao dịch. | Trần Ngọc Minh Tuyền | Integration Dev (thanh toán, email, vận chuyển, REST API) | Lê Nguyễn Quốc An | Tuần 03 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | TASK-04 | Cao | Backlog | 2026-02-05 |  |  |  | TRỄ
L04-G5-02 | L04 | G5 | Cài đặt và tích hợp Plugin cổng thanh toán VNPay Sandbox; Cấu hình thông số TmnCode, HashSecret; Kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký dữ liệu SHA512. | Cài đặt và tích hợp Plugin cổng thanh toán VNPay Sandbox; Cấu hình thông số TmnCode, HashSecret; Kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký dữ liệu SHA512. | Tài liệu yêu cầu dự án và dữ liệu từ các luồng liên quan | Thanh toán thử nghiệm thành công bằng thẻ test VNPay, trạng thái đơn chuyển sang Đang xử lý. | Thiết kế hệ thống TMDT/Minh Tuyền/ | [TỰ VẼ TỰ CODE] Lấy từ bản vẽ L04-G2-01 của chính mình | Kế thừa WC_Payment_Gateway; Chữ ký SHA512; Secret key đặt tại wp-config; Validate IPN callback; Cấm lưu số thẻ thô. | Thanh toán thử nghiệm thành công bằng thẻ test VNPay, trạng thái đơn chuyển sang Đang xử lý. | Trần Ngọc Minh Tuyền | Integration Dev (thanh toán, email, vận chuyển, REST API) | Lê Nguyễn Quốc An | Tuần 03 | 2026-10-05 | 2026-10-11 |  | Khẩn cấp | Backlog | 2026-02-05 | TASK-20 |  |  | TRỄ
L01-G4-01 | L01 | G4 | Soạn Prompt cho AI agent sinh mã nguồn Quiz Engine và weighted matching L01 | Áp dụng Mẫu Prompt chuẩn viết prompt yêu cầu AI agent sinh class Quiz_Engine xử lý tính điểm weighted tag matching và REST endpoint. | Flow Card L01, Quiz Decision Matrix và sơ đồ luồng | Prompt hoàn chỉnh được ghi vào tab Prompt Log với mã PRM-L01-01 | Thiết kế hệ thống TMDT/Hiếu Nhân/ | [CODE NHẬN BẢN VẼ] Lấy file L01_Quiz_Logic_Flowchart.drawio (từ task L01-G2-01 của Huỳnh Ngọc Nhã Uyên) | WordPress REST API Controller; Check nonce CSRF; Endpoint /wp-json/unisex-quiz/v1/recommend; Thuật toán weighted matching; Trả JSON 4 bước chuẩn; Cơ chế Safe Fallback khi rỗng. | Prompt nêu rõ tên class, phương thức calculate_routine(), bảng meta liên quan và 5 ca test Given-When-Then. | Bùi Hiếu Nhân | Plugin Dev 1 (Quiz Backend, Taxonomy, REST) | Lê Nguyễn Quốc An | Tuần 04 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | L01-G3-01 | Khẩn cấp | Backlog | Không |  |  |  | TRỄ
L01-G5-03 | L01 | G5 | Thiết kế cấu trúc câu hỏi và lập trình thuật toán Weighted Tag Matching | Định nghĩa mảng câu hỏi, ánh xạ trọng số điểm với 3 Custom Taxonomies và lập trình hàm tính điểm xếp hạng. | Tài liệu yêu cầu dự án và dữ liệu từ các luồng liên quan | Module cấu hình câu hỏi hoạt động, cho phép định nghĩa các trọng số điểm bằng mảng PHP. | Thiết kế hệ thống TMDT/Hiếu Nhân/ | [CODE NHẬN BẢN VẼ] Lấy file L01_Quiz_Logic_Flowchart.drawio (từ task L01-G2-01 của Huỳnh Ngọc Nhã Uyên) | WordPress REST API Controller; Check nonce CSRF; Endpoint /wp-json/unisex-quiz/v1/recommend; Thuật toán weighted matching; Trả JSON 4 bước chuẩn; Cơ chế Safe Fallback khi rỗng. | Module cấu hình câu hỏi hoạt động và hàm thuật toán đạt độ chính xác 100% so với Ma trận trọng số do PO cung cấp. | Bùi Hiếu Nhân | Plugin Dev 1 (Quiz Backend, Taxonomy, REST) | Lê Nguyễn Quốc An | Tuần 04 | 2026-10-12 | 2026-10-18 |  | Cao | Backlog | Không | TASK-27, TASK-35 |  |  | TRỄ
L02-G3-01 | L02 | G3 | Phê duyệt nghiệp vụ Flow Card và Wireframe giao diện Catalog L02 | Nghiệm thu thiết kế giao diện danh mục, bộ lọc và trang chi tiết sản phẩm; kiểm tra đáp ứng tiêu chuẩn Responsive Mobile-first. | Flow Card L02 và Figma Mockup | Biên bản phê duyệt G3 tại docs/flows/L02-catalog-product/approval.md | Thiết kế hệ thống TMDT/Tấn Phát/ |  |  | PO Phát và SM An xác nhận đạt 8/8 tiêu chí DoR, chuyển trạng thái luồng L02 sang SẴN SÀNG PROMPT. | Nguyễn Tấn Phát | PO & BA | Lê Nguyễn Quốc An | Tuần 04 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | L02-G2-02 | Khẩn cấp | Backlog | Không |  |  |  | TRỄ
L02-G4-01 | L02 | G4 | Soạn Prompt cho AI agent sinh mã nguồn template Catalog và Ajax Filter L02 | Áp dụng Mẫu Prompt chuẩn để yêu cầu AI agent sinh mã nguồn template archive-product.php và script xử lý Ajax Filter theo Taxonomy. | Flow Card L02 và Sequence diagram đã được phê duyệt G3 | Prompt hoàn chỉnh được ghi vào tab Prompt Log với mã PRM-L02-01 | Thiết kế hệ thống TMDT/Trúc Uyên/ |  |  | Prompt chứa đủ 5 tiêu chí chấp nhận Given-When-Then, đường dẫn file chính xác và ràng buộc không dùng Elementor. | Lâm Trúc Uyên | Theme Dev 1 (Catalog, UI) | Nguyễn Tấn Phát | Tuần 04 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | L02-G3-01 | Cao | Backlog | Không |  | MẪU PROMPT LOG: PRM-L02-01 |  | TRỄ
L02-G5-02 | L02 | G5 | Lập trình giao diện Trang chủ: Hero banner giới thiệu triết lý Unisex, nút CTA dẫn tới Smart Quiz, danh mục nổi bật và các sản phẩm bán chạy. | Lập trình giao diện Trang chủ: Hero banner giới thiệu triết lý Unisex, nút CTA dẫn tới Smart Quiz, danh mục nổi bật và các sản phẩm bán chạy. | Tài liệu yêu cầu dự án và dữ liệu từ các luồng liên quan | Trang chủ hoàn thiện 100% HTML/CSS, tốc độ render nhanh, tương thích hoàn toàn trên mobile. | Thiết kế hệ thống TMDT/Trúc Uyên/ | [TỰ THIẾT KẾ TỰ CODE] Dựa trên Figma Design Tokens của chính mình | Chuẩn PSR-12; Pure PHP/CSS BEM; Không dùng Elementor; Ajax filter dùng wp_ajax_ & taxonomy; Mobile-first; Điểm Lighthouse >= 80. | Trang chủ hoàn thiện 100% HTML/CSS, tốc độ render nhanh, tương thích hoàn toàn trên mobile. | Lâm Trúc Uyên | Theme Dev 1 (Catalog, UI) | Lê Nguyễn Quốc An | Tuần 04 | 2026-10-12 | 2026-10-18 |  | Cao | Backlog | Không | TASK-29 |  |  | TRỄ
L03-G3-01 | L03 | G3 | Phê duyệt Flow Card và kịch bản giảm giá Combo Routine L03 | Rà soát quy tắc nghiệp vụ tự động giảm 15% khi mua trọn bộ và thuật toán phát hiện xung đột hoạt chất chăm sóc da. | Flow Card L03 và sơ đồ Activity diagram | Biên bản phê duyệt G3 tại docs/flows/L03-cart-combo/approval.md | Thiết kế hệ thống TMDT/Nhã Uyên/ |  |  | PO Phát và SM An xác nhận đạt 8/8 tiêu chí DoR, chuyển trạng thái luồng L03 sang SẴN SÀNG PROMPT. | Huỳnh Ngọc Nhã Uyên | Theme Dev 2 (Quiz Frontend, Cart/Checkout UX) | Nguyễn Tấn Phát | Tuần 04 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | L03-G2-01 | Khẩn cấp | Backlog | Không |  |  |  | TRỄ
L04-G3-01 | L04 | G3 | Phê duyệt kỹ thuật luồng Checkout và phương thức thanh toán VNPay L04 | Nghiệm thu kiến trúc bảo mật giao dịch, kiểm tra định dạng chữ ký số SHA512 và kịch bản redirect của cổng thanh toán. | Flow Card L04 và Sequence diagram VNPay | Biên bản phê duyệt G3 tại docs/flows/L04-checkout-payment/approval.md | Thiết kế hệ thống TMDT/Minh Tuyền/ |  |  | PO Phát và SM An xác nhận đạt 8/8 tiêu chí DoR, cho phép chuyển trạng thái luồng L04 sang SẴN SÀNG PROMPT. | Trần Ngọc Minh Tuyền | Integration Dev (thanh toán, email, vận chuyển, REST API) | Lê Nguyễn Quốc An | Tuần 04 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | L04-G2-01 | Khẩn cấp | Backlog | 2026-02-05 |  |  |  | TRỄ
L05-G2-01 | L05 | G2 | Vẽ State diagram thể hiện vòng đời đơn hàng WooCommerce HPOS | Dùng draw.io vẽ State Machine Diagram tại docs/flows/L05-order-processing/state.drawio thể hiện các trạng thái chuyển giao của đơn hàng. | Flow Card L05 và danh sách trạng thái đơn hàng | File docs/flows/L05-order-processing/state.drawio + PNG | Thiết kế hệ thống TMDT/Minh Trí/ | [NGƯỜI VẼ] L05_Order_Lifecycle_State.drawio | State Machine 5 trạng thái đơn HPOS (Pending -> Processing -> On-hold -> Completed -> Cancelled) và cơ chế trừ tồn kho tự động. | Sơ đồ thể hiện rõ 5 trạng thái chuẩn, điều kiện kích hoạt trừ kho và điều kiện chuyển trạng thái sang Sẵn sàng giao. | Nguyễn Minh Trí | Plugin Dev 2 (Crawler, HPOS, Redis, khuyến mãi) | Lê Nguyễn Quốc An | Tuần 04 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | L05-G1-01 | Cao | Backlog | 2026-03-05 |  |  |  | TRỄ
L05-G5-01 | L05 | G5 | Cấu hình dịch vụ gửi email SMTP (qua Gmail App Password hoặc SendGrid); Thiết lập tính năng tự động gửi email xác nhận ngay khi khách đặt hàng. | Cấu hình dịch vụ gửi email SMTP (qua Gmail App Password hoặc SendGrid); Thiết lập tính năng tự động gửi email xác nhận ngay khi khách đặt hàng. | Tài liệu yêu cầu dự án và dữ liệu từ các luồng liên quan | Hệ thống gửi email thông báo hoạt động 100% trong môi trường Docker, không bị rơi vào spam. | Thiết kế hệ thống TMDT/Minh Tuyền/ | [CODE NHẬN BẢN VẼ] Lấy file L05_Order_Lifecycle_State.drawio (từ task L05-G2-01 của Nguyễn Minh Trí) | Hook woocommerce_order_status_processing; Tự động gửi email hóa đơn HTML chuẩn responsive có mã QR tra cứu; SMTP SendGrid/Gmail. | Hệ thống gửi email thông báo hoạt động 100% trong môi trường Docker, không bị rơi vào spam. | Trần Ngọc Minh Tuyền | Integration Dev (thanh toán, email, vận chuyển, REST API) | Lê Nguyễn Quốc An | Tuần 04 | 2026-10-12 | 2026-10-18 |  | Cao | Backlog | Không | TASK-28 |  |  | TRỄ
L01-G1-02 | L01 | G1 | Xây dựng Bảng Ma Trận Trọng Số Quiz (Quiz Decision Matrix): Thiết lập 5 câu hỏi cốt lõi, ma trận gán điểm cộng dồn cho từng lựa chọn ứng với Custom Taxonomies. | Xây dựng Bảng Ma Trận Trọng Số Quiz (Quiz Decision Matrix): Thiết lập 5 câu hỏi cốt lõi, ma trận gán điểm cộng dồn cho từng lựa chọn ứng với Custom Taxonomies. | Tài liệu yêu cầu dự án và dữ liệu từ các luồng liên quan | File Google Sheets Ma trận trọng số: Phủ kín 4 loại da, 4 vấn đề da chính và 4 bước chăm sóc tiêu chuẩn. | Thiết kế hệ thống TMDT/Tấn Phát/ |  |  | File Google Sheets Ma trận trọng số: Phủ kín 4 loại da, 4 vấn đề da chính và 4 bước chăm sóc tiêu chuẩn. | Nguyễn Tấn Phát | PO & BA | Lê Nguyễn Quốc An | Tuần 05 | 2026-10-19 | 2026-10-25 |  | Khẩn cấp | Backlog | Không | TASK-33 | KLEER · L01-G1-02 · Quiz Decision Matrix
L01-G5-04 | L01 | G5 | Tích hợp Fetch API gọi REST API và lập trình màn hình kết quả Routine | Gửi mảng câu trả lời JSON qua REST API và lập trình giao diện hiển thị Routine 3-4 bước chuẩn Responsive kèm nút Add to Cart. | Tài liệu yêu cầu dự án và dữ liệu từ các luồng liên quan | Kết nối API thành công; bắt lỗi hiển thị thông báo thân thiện khi mất kết nối mạng. | Thiết kế hệ thống TMDT/Nhã Uyên/ | [TỰ VẼ TỰ CODE] Lấy từ bản vẽ L01-G2-01 của chính mình | Vanilla JS SPA; 100% không reload trang; Fetch API gửi answers sang backend; Render Routine kết quả responsive mobile-first. | Kết nối API thành công; màn hình Routine hiển thị sinh động, chuẩn Responsive, có nút Thêm cả Routine vào giỏ. | Huỳnh Ngọc Nhã Uyên | Theme Dev 2 (Quiz Frontend, Cart/Checkout UX) | Lê Nguyễn Quốc An | Tuần 05 | 2026-10-19 | 2026-10-25 |  | Cao | Backlog | Không | TASK-38, TASK-46
L02-G5-03 | L02 | G5 | Lập trình Trang Shop/Catalog: Lưới sản phẩm (Product Grid), hiển thị ảnh thumbnail, giá bán, nhãn phân loại Unisex và nút Thêm vào giỏ hàng nhanh. | Lập trình Trang Shop/Catalog: Lưới sản phẩm (Product Grid), hiển thị ảnh thumbnail, giá bán, nhãn phân loại Unisex và nút Thêm vào giỏ hàng nhanh. | Tài liệu yêu cầu dự án và dữ liệu từ các luồng liên quan | Template archive-product.php hiển thị chuẩn 12 sản phẩm/trang, phân trang mượt mà. | Thiết kế hệ thống TMDT/Trúc Uyên/ | [TỰ THIẾT KẾ TỰ CODE] Dựa trên Figma Design Tokens của chính mình | Chuẩn PSR-12; Pure PHP/CSS BEM; Không dùng Elementor; Ajax filter dùng wp_ajax_ & taxonomy; Mobile-first; Điểm Lighthouse >= 80. | Template archive-product.php hiển thị chuẩn 12 sản phẩm/trang, phân trang mượt mà. | Lâm Trúc Uyên | Theme Dev 1 (Catalog, UI) | Lê Nguyễn Quốc An | Tuần 05 | 2026-10-19 | 2026-10-25 |  | Cao | Backlog | Không | TASK-37
L02-G7-01 | L02 | G7 | Kiểm thử chức năng Catalog sản phẩm, bộ lọc Taxonomy và trang PDP L02 | Thực thi kiểm thử toàn diện giao diện Shop, tính chính xác của bộ lọc Ajax đa tiêu chí và tốc độ tải trang trên máy trạm. | Bản build Custom Theme trên nhánh develop | Báo cáo kiểm thử tại docs/flows/L02-catalog-product/test-report.md | Thiết kế hệ thống TMDT/Thảo Uyên/ |  |  | 100% test case trong Test Plan về Catalog pass; thời gian lọc Ajax < 200ms; không có lỗi JavaScript console. | Nguyễn Ngọc Thảo Uyên | QA & Automation (Selenium) | Lê Nguyễn Quốc An | Tuần 05 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | TASK-37 | Cao | Backlog | Không
L03-G4-01 | L03 | G4 | Soạn Prompt cho AI agent sinh mã nguồn tính năng 1-Click Routine to Cart L03 | Áp dụng Mẫu Prompt chuẩn viết prompt yêu cầu AI agent sinh module AJAX thêm đồng thời nhiều sản phẩm vào giỏ hàng WooCommerce. | Flow Card L03 và Activity diagram | Prompt hoàn chỉnh được ghi vào tab Prompt Log với mã PRM-L03-01 | Thiết kế hệ thống TMDT/Nhã Uyên/ |  |  | Prompt nêu rõ hook woocommerce_ajax_add_to_cart, xử lý nonce CSRF và trả về mini-cart fragments cập nhật. | Huỳnh Ngọc Nhã Uyên | Theme Dev 2 (Quiz Frontend, Cart/Checkout UX) | Nguyễn Tấn Phát | Tuần 05 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | L03-G3-01 | Cao | Backlog | Không |  |  |  | THIẾU ĐẦU VÀO
L03-G7-01 | L03 | G7 | Kiểm thử phân hệ Giỏ hàng & Thanh toán: Kiểm tra các trường hợp tính sai thuế, phí ship, mã giảm giá âm tiền, đặt hàng thiếu thông tin bắt buộc. | Kiểm thử phân hệ Giỏ hàng & Thanh toán: Kiểm tra các trường hợp tính sai thuế, phí ship, mã giảm giá âm tiền, đặt hàng thiếu thông tin bắt buộc. | Tài liệu yêu cầu dự án và dữ liệu từ các luồng liên quan | Báo cáo kiểm thử Checkout: Hệ thống bắt lỗi chính xác 100% các trường hợp validation. | Thiết kế hệ thống TMDT/Thảo Uyên/ |  |  | Báo cáo kiểm thử Checkout: Hệ thống bắt lỗi chính xác 100% các trường hợp validation. | Nguyễn Ngọc Thảo Uyên | QA & Automation (Selenium) | Lê Nguyễn Quốc An | Tuần 05 | 2026-10-19 | 2026-10-25 |  | Cao | Backlog | Không | TASK-39
L04-G4-01 | L04 | G4 | Soạn Prompt cho AI agent sinh mã nguồn Gateway VNPay Sandbox L04 | Áp dụng Mẫu Prompt chuẩn viết prompt yêu cầu AI agent sinh class mở rộng WC_Payment_Gateway cho VNPay Sandbox. | Flow Card L04 và tài liệu chữ ký SHA512 | Prompt hoàn chỉnh được ghi vào tab Prompt Log với mã PRM-L04-01 | Thiết kế hệ thống TMDT/Minh Tuyền/ |  |  | Prompt chỉ rõ các phương thức init_form_fields(), process_payment(), check_ipn_response() và bảo mật secret key. | Trần Ngọc Minh Tuyền | Integration Dev (thanh toán, email, vận chuyển, REST API) | Lê Nguyễn Quốc An | Tuần 05 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | L04-G3-01 | Khẩn cấp | Backlog | 2026-02-05 |  |  |  | THIẾU ĐẦU VÀO
L05-G3-01 | L05 | G3 | Phê duyệt nghiệp vụ và kỹ thuật luồng Xử lý đơn hàng HPOS L05 | Rà soát cấu trúc các bảng chuyên biệt HPOS và cơ chế xử lý sự kiện hook woocommerce_order_status_changed. | Flow Card L05 và State diagram | Biên bản phê duyệt G3 tại docs/flows/L05-order-processing/approval.md | Thiết kế hệ thống TMDT/Minh Trí/ |  |  | PO Phát và SM An xác nhận đạt 8/8 tiêu chí DoR, chuyển trạng thái luồng L05 sang SẴN SÀNG PROMPT. | Nguyễn Minh Trí | Plugin Dev 2 (Crawler, HPOS, Redis, khuyến mãi) | Lê Nguyễn Quốc An | Tuần 05 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | L05-G2-01 | Khẩn cấp | Backlog | 2026-03-05
L05-G5-02 | L05 | G5 | Thiết kế và tùy biến mẫu HTML Email Hóa Đơn Khách Hàng (Customer Invoice): Đậm phong cách Unisex, hiển thị chi tiết sản phẩm, tổng tiền, mã QR. | Thiết kế và tùy biến mẫu HTML Email Hóa Đơn Khách Hàng (Customer Invoice): Đậm phong cách Unisex, hiển thị chi tiết sản phẩm, tổng tiền, mã QR. | Tài liệu yêu cầu dự án và dữ liệu từ các luồng liên quan | Mẫu email hóa đơn chuyên nghiệp, chuẩn responsive, hiển thị đẹp trên cả Gmail Mobile và Outlook. | Thiết kế hệ thống TMDT/Minh Tuyền/ | [CODE NHẬN BẢN VẼ] Lấy file L05_Order_Lifecycle_State.drawio (từ task L05-G2-01 của Nguyễn Minh Trí) | Hook woocommerce_order_status_processing; Tự động gửi email hóa đơn HTML chuẩn responsive có mã QR tra cứu; SMTP SendGrid/Gmail. | Mẫu email hóa đơn chuyên nghiệp, chuẩn responsive, hiển thị đẹp trên cả Gmail Mobile và Outlook. | Trần Ngọc Minh Tuyền | Integration Dev (thanh toán, email, vận chuyển, REST API) | Lê Nguyễn Quốc An | Tuần 05 | 2026-10-19 | 2026-10-25 |  | Cao | Backlog | Không | TASK-36
L01-G5-05 | L01 | G5 | Lập trình Routine Query Engine và đăng ký REST API Endpoint chính thức | Truy vấn 3-4 sản phẩm đại diện theo Taxonomy và đăng ký endpoint POST /wp-json/unisex-quiz/v1/recommend. | Tài liệu yêu cầu dự án và dữ liệu từ các luồng liên quan | Trả về danh sách 3 - 4 sản phẩm đại diện cho: Làm sạch, Đặc trị, Dưỡng ẩm, Chống nắng. | Thiết kế hệ thống TMDT/Hiếu Nhân/ | [CODE NHẬN BẢN VẼ] Lấy file L01_Quiz_Logic_Flowchart.drawio (từ task L01-G2-01 của Huỳnh Ngọc Nhã Uyên) | WordPress REST API Controller; Check nonce CSRF; Endpoint /wp-json/unisex-quiz/v1/recommend; Thuật toán weighted matching; Trả JSON 4 bước chuẩn; Cơ chế Safe Fallback khi rỗng. | Trả về danh sách 3-4 sản phẩm đại diện; API endpoint trả dữ liệu JSON hợp lệ qua Postman trong < 300ms. | Bùi Hiếu Nhân | Plugin Dev 1 (Quiz Backend, Taxonomy, REST) | Lê Nguyễn Quốc An | Tuần 06 | 2026-10-26 | 2026-11-01 |  | Cao | Backlog | Không | TASK-43, TASK-51
L02-G5-04 | L02 | G5 | Xây dựng Bộ lọc Ajax đa tiêu chí: Cho phép lọc đồng thời theo Loại da, Vấn đề da, Mức giá và Thương hiệu mà không cần tải lại trang web. | Xây dựng Bộ lọc Ajax đa tiêu chí: Cho phép lọc đồng thời theo Loại da, Vấn đề da, Mức giá và Thương hiệu mà không cần tải lại trang web. | Tài liệu yêu cầu dự án và dữ liệu từ các luồng liên quan | Bộ lọc phản hồi tức thì (< 200ms); URL tự cập nhật query params để khách có thể copy link chia sẻ. | Thiết kế hệ thống TMDT/Trúc Uyên/ | [TỰ THIẾT KẾ TỰ CODE] Dựa trên Figma Design Tokens của chính mình | Chuẩn PSR-12; Pure PHP/CSS BEM; Không dùng Elementor; Ajax filter dùng wp_ajax_ & taxonomy; Mobile-first; Điểm Lighthouse >= 80. | Bộ lọc phản hồi tức thì (< 200ms); URL tự cập nhật query params để khách có thể copy link chia sẻ. | Lâm Trúc Uyên | Theme Dev 1 (Catalog, UI) | Lê Nguyễn Quốc An | Tuần 06 | 2026-10-26 | 2026-11-01 |  | Cao | Backlog | Không | TASK-45
L02-G6-01 | L02 | G6 | Review chéo Pull Request giao diện Catalog và tối ưu hóa CSS/JS L02 | Thực hiện peer review trên GitHub PR cho nhánh feature/theme-catalog-ui, kiểm tra tuân thủ tiêu chuẩn PSR-12 và CSS BEM. | Pull Request của Lâm Trúc Uyên trên GitHub | PR review comments và commit tinh chỉnh trên nhánh develop | Thiết kế hệ thống TMDT/Trúc Uyên/ |  |  | Ghi lại ít nhất 3 điểm đã chỉnh sửa so với bản code do AI agent sinh ra vào Prompt Log. | Lâm Trúc Uyên | Theme Dev 1 (Catalog, UI) | Nguyễn Tấn Phát | Tuần 06 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | TASK-45 | Cao | Backlog | Không
L03-G6-01 | L03 | G6 | Review chéo PR tính năng Giỏ hàng và sửa lỗi UX hiển thị Combo L03 | Kiểm tra mã nguồn JavaScript của Giỏ hàng, sửa lỗi giật lag khi cập nhật số lượng và kiểm tra độ tương thích mobile. | Pull Request của Huỳnh Ngọc Nhã Uyên trên GitHub | PR review comments và các commit fix bugs giao diện giỏ hàng | Thiết kế hệ thống TMDT/Nhã Uyên/ |  |  | Ghi nhận chi tiết các điểm tùy biến giao diện so với code AI sinh ra vào Prompt Log; PR được approve. | Huỳnh Ngọc Nhã Uyên | Theme Dev 2 (Quiz Frontend, Cart/Checkout UX) | Nguyễn Tấn Phát | Tuần 06 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | L03-G4-01 | Cao | Backlog | Không
L05-G4-01 | L05 | G4 | Soạn Prompt cho AI agent sinh mã nguồn kích hoạt và đồng bộ HPOS L05 | Áp dụng Mẫu Prompt chuẩn viết prompt yêu cầu AI agent sinh code can thiệp cài đặt HPOS qua class Automattic\WooCommerce\Utilities\OrderUtil. | Flow Card L05 và tài liệu kiến trúc HPOS | Prompt hoàn chỉnh được ghi vào tab Prompt Log với mã PRM-L05-01 | Thiết kế hệ thống TMDT/Minh Trí/ |  |  | Prompt yêu cầu bật cờ đồng bộ nền (background sync) và kiểm tra tương thích các extension. | Nguyễn Minh Trí | Plugin Dev 2 (Crawler, HPOS, Redis, khuyến mãi) | Lê Nguyễn Quốc An | Tuần 06 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | L05-G3-01 | Cao | Backlog | 2026-03-05 |  |  |  | THIẾU ĐẦU VÀO
L05-G5-03 | L05 | G5 | Cấu hình và kích hoạt WooCommerce HPOS (High-Performance Order Storage): Chuyển đổi lưu trữ đơn hàng từ bảng wp_posts sang các bảng chuyên biệt. | Cấu hình và kích hoạt WooCommerce HPOS (High-Performance Order Storage): Chuyển đổi lưu trữ đơn hàng từ bảng wp_posts sang các bảng chuyên biệt. | Tài liệu yêu cầu dự án và dữ liệu từ các luồng liên quan | HPOS kích hoạt thành công ở chế độ lưu trữ chuyên biệt (Custom Tables), không gặp lỗi đồng bộ. | Thiết kế hệ thống TMDT/Minh Trí/ | [TỰ VẼ TỰ CODE] Lấy từ bản vẽ L05-G2-01 của chính mình | Kích hoạt HPOS qua class Automattic\\WooCommerce\\Utilities\\OrderUtil; Lưu bảng wp_wc_orders chuyên biệt; Bật cờ background sync. | HPOS kích hoạt thành công ở chế độ lưu trữ chuyên biệt (Custom Tables), không gặp lỗi đồng bộ. | Nguyễn Minh Trí | Plugin Dev 2 (Crawler, HPOS, Redis, khuyến mãi) | Lê Nguyễn Quốc An | Tuần 06 | 2026-10-26 | 2026-11-01 |  | Khẩn cấp | Backlog | 2026-03-05 | TASK-48
L01-G6-01 | L01 | G6 | Điều phối việc ghép nối giữa Frontend Quiz và Backend Quiz API; Giải quyết các vấn đề liên quan đến CORS, kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu JSON (schema validation) khi truyền nhận. | Điều phối việc ghép nối giữa Frontend Quiz và Backend Quiz API; Giải quyết các vấn đề liên quan đến CORS, kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu JSON (schema validation) khi truyền nhận. | Tài liệu yêu cầu dự án và dữ liệu từ các luồng liên quan | Nhánh develop hoạt động ổn định, không có xung đột giữa Frontend và Backend. | Thiết kế hệ thống TMDT/Quốc An/ |  |  | Nhánh develop hoạt động ổn định, không có xung đột giữa Frontend và Backend. | Lê Nguyễn Quốc An | Scrum Master & DevOps | Nguyễn Tấn Phát | Tuần 07 | 2026-11-02 | 2026-11-08 |  | Cao | Backlog | Không | TASK-50
L01-G8-01 | L01 | G8 | Kiểm thử tính đúng đắn của đề xuất Routine với các ca lâm sàng giả lập (VD: Da dầu mụn ẩn, Da khô nhạy cảm); Tinh chỉnh văn phong câu hỏi Quiz: Trực quan, gần gũi, chuẩn ngôn ngữ Marketing mỹ phẩm. | Kiểm thử tính đúng đắn của đề xuất Routine với các ca lâm sàng giả lập (VD: Da dầu mụn ẩn, Da khô nhạy cảm); Tinh chỉnh văn phong câu hỏi Quiz: Trực quan, gần gũi, chuẩn ngôn ngữ Marketing mỹ phẩm. | Tài liệu yêu cầu dự án và dữ liệu từ các luồng liên quan | Bảng nghiệm thu kết quả Quiz: 20 kịch bản test trả về đúng phác đồ khoa học da liễu. | Thiết kế hệ thống TMDT/Tấn Phát/ |  |  | Bảng nghiệm thu kết quả Quiz: 20 kịch bản test trả về đúng phác đồ khoa học da liễu. | Nguyễn Tấn Phát | PO & BA | Lê Nguyễn Quốc An | Tuần 07 | 2026-11-02 | 2026-11-08 |  | Cao | Backlog | Không | TASK-49
L02-G5-05 | L02 | G5 | Lập trình Trang chi tiết sản phẩm (Single Product Page): Gallery ảnh trượt (Slider), giá khuyến mãi, bảng thành phần chi tiết, đánh giá sao. | Lập trình Trang chi tiết sản phẩm (Single Product Page): Gallery ảnh trượt (Slider), giá khuyến mãi, bảng thành phần chi tiết, đánh giá sao. | Tài liệu yêu cầu dự án và dữ liệu từ các luồng liên quan | Template single-product.php đạt chuẩn UX, tự động hiển thị đúng 3 Custom Taxonomies. | Thiết kế hệ thống TMDT/Trúc Uyên/ | [TỰ THIẾT KẾ TỰ CODE] Dựa trên Figma Design Tokens của chính mình | Chuẩn PSR-12; Pure PHP/CSS BEM; Không dùng Elementor; Ajax filter dùng wp_ajax_ & taxonomy; Mobile-first; Điểm Lighthouse >= 80. | Template single-product.php đạt chuẩn UX, tự động hiển thị đúng 3 Custom Taxonomies. | Lâm Trúc Uyên | Theme Dev 1 (Catalog, UI) | Lê Nguyễn Quốc An | Tuần 07 | 2026-11-02 | 2026-11-08 |  | Cao | Backlog | Không | TASK-53
L03-G5-01 | L03 | G5 | Lập trình tính năng '1-Click Add Routine to Cart': Gọi AJAX đồng thời thêm toàn bộ 3 - 4 sản phẩm trong Routine vào giỏ hàng WooCommerce. | Lập trình tính năng '1-Click Add Routine to Cart': Gọi AJAX đồng thời thêm toàn bộ 3 - 4 sản phẩm trong Routine vào giỏ hàng WooCommerce. | Tài liệu yêu cầu dự án và dữ liệu từ các luồng liên quan | Thêm đủ và đúng sản phẩm vào giỏ chỉ trong 1 lần click; hiển thị thông báo thành công mượt mà. | Thiết kế hệ thống TMDT/Nhã Uyên/ | [TỰ VẼ TỰ CODE] Lấy từ bản vẽ L03-G2-01 của chính mình | Hook woocommerce_ajax_add_to_cart thêm cả routine; Cập nhật fragments mini-cart; Tinh giản form checkout. | Thêm đủ và đúng sản phẩm vào giỏ chỉ trong 1 lần click; hiển thị thông báo thành công mượt mà. | Huỳnh Ngọc Nhã Uyên | Theme Dev 2 (Quiz Frontend, Cart/Checkout UX) | Lê Nguyễn Quốc An | Tuần 07 | 2026-11-02 | 2026-11-08 |  | Cao | Backlog | Không | TASK-54
L03-G8-01 | L03 | G8 | Nghiệm thu trải nghiệm Giỏ hàng và tính năng giảm 15% Combo Routine L03 | Kiểm tra end-to-end hành trình từ thêm 1-click Routine từ Quiz đến khi giỏ hàng tự động giảm giá 15% và cảnh báo xung đột hoạt chất. | Hệ thống giỏ hàng đã tích hợp trên nhánh develop | Biên bản nghiệm thu UAT tại docs/flows/L03-cart-combo/uat-report.md | Thiết kế hệ thống TMDT/Nhã Uyên/ |  |  | PO Phát và SM An xác nhận giỏ hàng hoạt động mượt mà, tính tiền chính xác 100% trong 10 kịch bản thử nghiệm. | Huỳnh Ngọc Nhã Uyên | Theme Dev 2 (Quiz Frontend, Cart/Checkout UX) | Nguyễn Tấn Phát | Tuần 07 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | TASK-54 | Cao | Backlog | Không
L05-G6-01 | L05 | G6 | Review chéo PR module HPOS và tối ưu lưu trữ CSDL chuyên biệt L05 | Rà soát các bảng dữ liệu wp_wc_orders, wp_wc_order_addresses, wp_wc_order_operational_data và kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu. | PR nhánh feature/hpos-optimization trên GitHub | Review comments và phê duyệt merge vào develop | Thiết kế hệ thống TMDT/Minh Trí/ |  |  | Xác nhận 100% đơn hàng mới không ghi đè vào wp_posts; ghi lại các điểm tùy biến vào Prompt Log. | Nguyễn Minh Trí | Plugin Dev 2 (Crawler, HPOS, Redis, khuyến mãi) | Lê Nguyễn Quốc An | Tuần 07 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | TASK-48 | Cao | Backlog | 2026-03-05
L05-G8-01 | L05 | G8 | Nghiệm thu nghiệp vụ vòng đời đơn hàng, trừ tồn kho và email hóa đơn L05 | Thực hiện đặt 5 đơn hàng mẫu trên môi trường thật, kiểm tra chuyển đổi trạng thái đơn, tính chính xác tồn kho và email nhận được. | Hệ thống website đang chạy với HPOS kích hoạt | Biên bản nghiệm thu UAT tại docs/flows/L05-order-processing/uat-report.md | Thiết kế hệ thống TMDT/Tấn Phát/ |  |  | 100% đơn hàng lưu trữ đúng bảng HPOS chuyên biệt; tồn kho trừ chính xác; email hóa đơn gửi thành công có mã QR. | Nguyễn Tấn Phát | PO & BA | Lê Nguyễn Quốc An | Tuần 07 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | TASK-48 | Cao | Backlog | 2026-03-05
L01-G5-06 | L01 | G5 | Xây dựng Cơ chế Fallback an toàn (Safe Fallback Mechanism): Nếu thuật toán không tìm thấy sản phẩm hoàn hảo, tự động gợi ý bộ sản phẩm dịu nhẹ (Gentle/All skin types) để không bao giờ trả về kết quả rỗng. | Xây dựng Cơ chế Fallback an toàn (Safe Fallback Mechanism): Nếu thuật toán không tìm thấy sản phẩm hoàn hảo, tự động gợi ý bộ sản phẩm dịu nhẹ (Gentle/All skin types) để không bao giờ trả về kết quả rỗng. | Tài liệu yêu cầu dự án và dữ liệu từ các luồng liên quan | 100% các tổ hợp câu trả lời ngẫu nhiên đều nhận được kết quả Routine hợp lệ, không bao giờ bị trang trắng. | Thiết kế hệ thống TMDT/Hiếu Nhân/ |  |  | 100% các tổ hợp câu trả lời ngẫu nhiên đều nhận được kết quả Routine hợp lệ, không bao giờ bị trang trắng. | Bùi Hiếu Nhân | Plugin Dev 1 (Quiz Backend, Taxonomy, REST) | Lê Nguyễn Quốc An | Tuần 08 | 2026-11-09 | 2026-11-15 |  | Cao | Backlog | Không | TASK-59
L02-G5-06 | L02 | G5 | Tối ưu hóa hiển thị Responsive trên toàn bộ kích thước màn hình và kiểm tra Mobile Friendly | Tối ưu hiển thị đa kích thước màn hình và đo lường Core Web Vitals tối ưu ảnh Lazy Loading. | Tài liệu yêu cầu dự án và dữ liệu từ các luồng liên quan | 100% trang giao diện vượt qua bài test Mobile-Friendly của Google, không vỡ layout. | Thiết kế hệ thống TMDT/Trúc Uyên/ |  |  | 100% trang giao diện vượt qua bài test Mobile-Friendly; điểm Google Lighthouse Performance đạt >= 85 (Desktop) và >= 75 (Mobile). | Lâm Trúc Uyên | Theme Dev 1 (Catalog, UI) | Lê Nguyễn Quốc An | Tuần 08 | 2026-11-09 | 2026-11-15 |  | Cao | Backlog | Không | TASK-61, TASK-69
L03-G5-02 | L03 | G5 | Tối ưu hóa trải nghiệm trang Giỏ hàng (Cart) và Thanh toán (Checkout): Tinh gọn form nhập liệu, thêm tính năng tự động điền địa chỉ. | Tối ưu hóa trải nghiệm trang Giỏ hàng (Cart) và Thanh toán (Checkout): Tinh gọn form nhập liệu, thêm tính năng tự động điền địa chỉ. | Tài liệu yêu cầu dự án và dữ liệu từ các luồng liên quan | Form Checkout tinh giản, giảm 40% số trường nhập dư thừa, tỷ lệ bỏ rơi giỏ hàng giảm. | Thiết kế hệ thống TMDT/Nhã Uyên/ | [TỰ VẼ TỰ CODE] Lấy từ bản vẽ L03-G2-01 của chính mình | Hook woocommerce_ajax_add_to_cart thêm cả routine; Cập nhật fragments mini-cart; Tinh giản form checkout. | Form Checkout tinh giản, giảm 40% số trường nhập dư thừa, tỷ lệ bỏ rơi giỏ hàng giảm. | Huỳnh Ngọc Nhã Uyên | Theme Dev 2 (Quiz Frontend, Cart/Checkout UX) | Lê Nguyễn Quốc An | Tuần 08 | 2026-11-09 | 2026-11-15 |  | Cao | Backlog | Không | TASK-62
L03-G5-03 | L03 | G5 | Lập trình tính năng Khuyến mãi Routine Thông minh (Dynamic Routine Bundle Discount): Tự động giảm giá 15% khi khách hàng mua trọn bộ Routine. | Lập trình tính năng Khuyến mãi Routine Thông minh (Dynamic Routine Bundle Discount): Tự động giảm giá 15% khi khách hàng mua trọn bộ Routine. | Tài liệu yêu cầu dự án và dữ liệu từ các luồng liên quan | Hệ thống tự động trừ tiền chiết khấu combo vào tổng đơn hàng, hiển thị rõ số tiền tiết kiệm. | Thiết kế hệ thống TMDT/Minh Trí/ | [CODE NHẬN BẢN VẼ] Lấy file L03_Cart_Combo_Discount_Activity.drawio (từ task L03-G2-01 của Huỳnh Ngọc Nhã Uyên) | Hook woocommerce_cart_calculate_fees tự động trừ 10% combo; Quét meta taxonomy bắt xung đột Retinol vs AHA/BHA; Không sửa core WC. | Hệ thống tự động trừ tiền chiết khấu combo vào tổng đơn hàng, hiển thị rõ số tiền tiết kiệm. | Nguyễn Minh Trí | Plugin Dev 2 (Crawler, HPOS, Redis, khuyến mãi) | Lê Nguyễn Quốc An | Tuần 08 | 2026-11-09 | 2026-11-15 |  | Cao | Backlog | Không | TASK-64
L04-G6-01 | L04 | G6 | Review chéo PR tích hợp VNPay Sandbox, kiểm tra callback IPN an toàn L04 | Thực hiện review chéo mã nguồn cổng thanh toán VNPay, kiểm tra tính toán mã băm SHA512 và cập nhật trạng thái đơn. | PR nhánh feature/vnpay-payment trên GitHub | Review comments và approve PR trên GitHub | Thiết kế hệ thống TMDT/Minh Tuyền/ |  |  | Xác nhận thanh toán thử nghiệm thành công 10/10 giao dịch; ghi lại các điểm sửa đổi vào Prompt Log. | Trần Ngọc Minh Tuyền | Integration Dev (thanh toán, email, vận chuyển, REST API) | Lê Nguyễn Quốc An | Tuần 08 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | TASK-20 | Khẩn cấp | Backlog | 2026-02-05
L04-G7-01 | L04 | G7 | Kiểm thử toàn diện các cổng thanh toán COD, VietQR và VNPay Sandbox L04 | Thực thi kiểm thử 10 kịch bản thanh toán COD, quét mã VietQR thành công và thanh toán thử nghiệm qua cổng VNPay Sandbox. | Cổng thanh toán VNPay Sandbox và cấu hình WooCommerce Checkout | Báo cáo kiểm thử thanh toán tại docs/flows/L04-checkout-payment/test-report.md | Thiết kế hệ thống TMDT/Thảo Uyên/ |  |  | 100% giao dịch test thành công; trạng thái đơn chuyển đúng sang Đang xử lý; bắt lỗi chính xác khi hủy giao dịch. | Nguyễn Ngọc Thảo Uyên | QA & Automation (Selenium) | Lê Nguyễn Quốc An | Tuần 08 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | TASK-20 | Khẩn cấp | Backlog | 2026-02-05
L03-G5-04 | L03 | G5 | Lập trình tính năng Cảnh báo Xung đột Hoạt chất (Ingredient Conflict Warning): Phát hiện nếu khách chọn 2 sản phẩm kỵ nhau (AHA/BHA với Retinol). | Lập trình tính năng Cảnh báo Xung đột Hoạt chất (Ingredient Conflict Warning): Phát hiện nếu khách chọn 2 sản phẩm kỵ nhau (AHA/BHA với Retinol). | Tài liệu yêu cầu dự án và dữ liệu từ các luồng liên quan | Tính năng cảnh báo hoạt động chính xác khi giỏ hàng xuất hiện 2 hoạt chất xung đột. | Thiết kế hệ thống TMDT/Minh Trí/ | [CODE NHẬN BẢN VẼ] Lấy file L03_Cart_Combo_Discount_Activity.drawio (từ task L03-G2-01 của Huỳnh Ngọc Nhã Uyên) | Hook woocommerce_cart_calculate_fees tự động trừ 10% combo; Quét meta taxonomy bắt xung đột Retinol vs AHA/BHA; Không sửa core WC. | Tính năng cảnh báo hoạt động chính xác khi giỏ hàng xuất hiện 2 hoạt chất xung đột. | Nguyễn Minh Trí | Plugin Dev 2 (Crawler, HPOS, Redis, khuyến mãi) | Lê Nguyễn Quốc An | Tuần 09 | 2026-11-16 | 2026-11-22 |  | Cao | Backlog | Không | TASK-72
L04-G8-01 | L04 | G8 | Rà soát toàn bộ luồng mua hàng và kiểm tra tính thẩm mỹ của nội dung sản phẩm; Nghiệm thu tính chính xác của các quy tắc tính tiền. | Rà soát toàn bộ luồng mua hàng và kiểm tra tính thẩm mỹ của nội dung sản phẩm; Nghiệm thu tính chính xác của các quy tắc tính tiền. | Tài liệu yêu cầu dự án và dữ liệu từ các luồng liên quan | Biên bản nghiệm thu nghiệp vụ nội bộ, xác nhận website sẵn sàng phục vụ khách hàng thật. | Thiết kế hệ thống TMDT/Tấn Phát/ |  |  | Biên bản nghiệm thu nghiệp vụ nội bộ, xác nhận website sẵn sàng phục vụ khách hàng thật. | Nguyễn Tấn Phát | PO & BA | Lê Nguyễn Quốc An | Tuần 09 | 2026-11-16 | 2026-11-22 |  | Cao | Backlog | 2026-02-05 | TASK-65
L05-G5-04 | L05 | G5 | Tối ưu hóa truy vấn SQL: Đặt chỉ mục (Index) thích hợp cho các trường dữ liệu hay tìm kiếm trong Custom Taxonomies; Đo lường thời gian đáp ứng API. | Tối ưu hóa truy vấn SQL: Đặt chỉ mục (Index) thích hợp cho các trường dữ liệu hay tìm kiếm trong Custom Taxonomies; Đo lường thời gian đáp ứng API. | Tài liệu yêu cầu dự án và dữ liệu từ các luồng liên quan | Số lượng câu truy vấn database giảm từ 15 xuống 4; thời gian phản hồi API luôn < 300ms. | Thiết kế hệ thống TMDT/Hiếu Nhân/ | [CODE ĐỘC LẬP - Không phụ thuộc bản vẽ] | Đánh index DB MariaDB cho taxonomy; Giảm truy vấn SQL từ 15 xuống 4; Phản hồi < 300ms. | Số lượng câu truy vấn database giảm từ 15 xuống 4; thời gian phản hồi API luôn < 300ms. | Bùi Hiếu Nhân | Plugin Dev 1 (Quiz Backend, Taxonomy, REST) | Lê Nguyễn Quốc An | Tuần 09 | 2026-11-16 | 2026-11-22 |  | Cao | Backlog | 2026-03-05 | TASK-67
L01-G8-02 | L01 | G8 | Hoàn thiện mã nguồn JS Quiz, đóng gói thành module sạch sẽ; Viết tài liệu hướng dẫn cấu hình câu hỏi và tùy biến giao diện trong Báo cáo. | Hoàn thiện mã nguồn JS Quiz, đóng gói thành module sạch sẽ; Viết tài liệu hướng dẫn cấu hình câu hỏi và tùy biến giao diện trong Báo cáo. | Tài liệu yêu cầu dự án và dữ liệu từ các luồng liên quan | Mã nguồn JavaScript không có lỗi runtime; tài liệu giải thích cơ chế SPA được bổ sung vào Báo cáo. | Thiết kế hệ thống TMDT/Nhã Uyên/ |  |  | Mã nguồn JavaScript không có lỗi runtime; tài liệu giải thích cơ chế SPA được bổ sung vào Báo cáo. | Huỳnh Ngọc Nhã Uyên | Theme Dev 2 (Quiz Frontend, Cart/Checkout UX) | Lê Nguyễn Quốc An | Tuần 10 | 2026-11-23 | 2026-11-29 |  | Trung bình | Backlog | Không | TASK-78
L02-G8-01 | L02 | G8 | Tiếp nhận và xử lý triệt để danh sách UI bugs do QA bàn giao; Đóng gói mã nguồn Theme, xóa bỏ toàn bộ CSS/JS rác không sử dụng. | Tiếp nhận và xử lý triệt để danh sách UI bugs do QA bàn giao; Đóng gói mã nguồn Theme, xóa bỏ toàn bộ CSS/JS rác không sử dụng. | Tài liệu yêu cầu dự án và dữ liệu từ các luồng liên quan | Toàn bộ GitHub Issues về giao diện được đóng; Theme đạt chuẩn Clean Code và không lỗi console. | Thiết kế hệ thống TMDT/Trúc Uyên/ |  |  | Toàn bộ GitHub Issues về giao diện được đóng; Theme đạt chuẩn Clean Code và không lỗi console. | Lâm Trúc Uyên | Theme Dev 1 (Catalog, UI) | Lê Nguyễn Quốc An | Tuần 10 | 2026-11-23 | 2026-11-29 |  | Cao | Backlog | Không | TASK-77
L04-G8-02 | L04 | G8 | Viết mục báo cáo về Cổng thanh toán (Mục 5.2/TH3) và Tích hợp REST API độc lập (Mục 5.6); Đính kèm hình ảnh giao dịch và bằng chứng mã code. | Viết mục báo cáo về Cổng thanh toán (Mục 5.2/TH3) và Tích hợp REST API độc lập (Mục 5.6); Đính kèm hình ảnh giao dịch và bằng chứng mã code. | Tài liệu yêu cầu dự án và dữ liệu từ các luồng liên quan | Mục 5.6 trong báo cáo có đủ hình ảnh chụp màn hình Postman và code Python minh chứng Rubric. | Thiết kế hệ thống TMDT/Minh Tuyền/ |  |  | Mục 5.6 trong báo cáo có đủ hình ảnh chụp màn hình Postman và code Python minh chứng Rubric. | Trần Ngọc Minh Tuyền | Integration Dev (thanh toán, email, vận chuyển, REST API) | Lê Nguyễn Quốc An | Tuần 10 | 2026-11-23 | 2026-11-29 |  | Khẩn cấp | Backlog | 2026-02-05 | TASK-76
Formulas:
Cảnh báo = IF(AND(TODAY()>[Hạn],[Trạng thái]<>"Done"),"TRỄ",IF(AND([Cổng]="G4",VLOOKUP([Luồng],DoR!$A2:K12,11,FALSE)<>"SẴN SÀNG PROMPT"),"THIẾU ĐẦU VÀO",""))
Cảnh báo = IF(AND(TODAY()>[Hạn],[Trạng thái]<>"Done"),"TRỄ",IF(AND([Cổng]="[Sản phẩm bàn giao, row below]",VLOOKUP([Luồng],DoR!$A2:K12,11,FALSE)<>"SẴN SÀNG PROMPT"),"THIẾU ĐẦU VÀO",""))
Bắt đầu = VLOOKUP([Tuần],'Danh mục'!$A3:D12,2,FALSE)
Hạn = VLOOKUP([Tuần],'Danh mục'!$A3:D12,3,FALSE)